2018年度泉州市丰泽区建设美丽社区

专项资金绩效评价报告

项 目 名 称 ：    2018年度建设美丽社区专项资金

项目实施单位：          区住建局  区农林水局

委 托 单 位 ：          泉州市丰泽区财政局

绩效评价机构      集美大学地方财政绩效研究中心

2019年12月

目  录

一、绩效评价依据、原则、方法和数据来源	1

（一）绩效评价依据	1

（二）绩效评价原则	2

（三）绩效评价方法	2

（四）绩效评价数据来源	3

（五）绩效评价工作的开展情况	3

二、专项资金概况	4

（一）专项资金立项情况	4

（二）专项资金任务与目标	4

（三）专项资金组织管理	5

（四）专项资金使用管理	5

（五）专项资金投入与使用	5

三、绩效评价标准与评价指标体系	7

（一）评价标准	7

（二）评价指标体系	7

四、分指标绩效评价	9

（一）项目产出（44.48/50）	9

（二）项目效益（31.9/40）	12

（三）满意度（10/10）	14

五、专项支出存在的问题	16

（一）缺乏绩效目标管理，削弱预算目标约束力	16

（二）存在超出资金使用范围的支出现象	17

（三）部分社区项目资金计划数与核定数偏离度较大	17

（四）数据资料没有共享，影响对政策效果的全面把握	18

六、对策建议	18

（一）实施绩效目标管理，提高预算目标约束力	18

（二）规范项目支出，保证专款专用	19

（三）提高事前规划精准度，保证预算安排有效性	19

（四）规范项目档案管理，提高专项资金效果分析的及时性和有效性	19

七、其他需要说明的问题	19

附录1  2018年度泉州市丰泽区建设美丽社区专项资金绩效评价得分表	20

附录2 丰泽区建设美丽社区政策知晓度和满意度调查问卷	21

附录3 丰泽区建设美丽社区政策知晓度和满意度调查问卷统计	22

2018年度泉州市丰泽区建设美丽社区

专项资金绩效评价报告

集美大学地方财政绩效研究中心接受泉州市丰泽区财政局委托，对泉州市丰泽区2018年度建设美丽社区专项资金进行绩效评价。我中心接受委托后，根据财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《福建省人民政府办公厅转发省财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（闽政办〔2013〕82号）、《福建省财政局关于印发〈福建省财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（闽财绩〔2015〕4号）等文件精神和相关工作要求，组建丰泽区建设美丽社区专项资金绩效评价工作组。通过与泉州市丰泽区财政局、住建局和农林水局交流座谈，获取绩效评价相关文件资料和数据；抽选宝山社区、东凤社区和法花美社区进行实地查验核座谈，并查阅社区建设相关的档案、资料；发放电子版发放调查问卷，了解社区居民对建设美丽社区的知晓度和满意度。在此基础上，工作组撰写了《2018年度泉州市丰泽区建设美丽社区专项资金绩效评价报告》。

# 一、绩效评价依据、原则、方法和数据来源

## （一）绩效评价依据

1.财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

2.财政部《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

3.福建省《财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩〔2015〕4号）；

4.中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

5.福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）；

6.福建省财政厅《关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）；

7.《泉州市丰泽区建设“美丽社区”领导小组办公室关于确定2018年度“美丽社区”建设项目的通知》（泉丰建设办〔2018〕1号）；

8.《泉州市丰泽区农林水局专项资金使用管理暂行办法》（泉丰农〔2018〕157号）。

## （二）绩效评价原则

专项资金绩效评价将本着依法依规、客观公正和独立规范的基本原则开展。同时，在绩效评价指标体系的设置上具体做到以下几个方面：

1.相关性原则。专项资金绩效评价指标将依据专项资金立项文件来确定，做到能直观反映绩效目标的实现程度。

2.重要性原则。专项资金绩效评价指标在设定时将优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，舍弃无足轻重、可有可无的指标，提升绩效评价的可操作性，最终有效反映该专项资金使用过程中存在的突出问题。

3.可比性原则。专项资金绩效评价指标在设定时将考虑与同类评价对象一致的共性指标，以便于同类评价对象的评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。专项资金绩效评价指标在设定时将注重定量指标与定性指标相结合，并以定量指标为主，从而系统反映该专项资金支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。

5.经济性原则。专项资金绩效评价指标在设定中遵循经济性原则，即通俗易懂、简便易行，考虑数据获得的现实条件和可操作性，做到符合成本效益原则。

## （三）绩效评价方法

本专项资金绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、服务对象评判法等进行综合评价。

1.比较法。专项资金绩效评价将以泉州市丰泽区建设“美丽社区”领导办公小组办公室《关于确定2018年度“美丽社区”建设项目的通知》（泉丰建设办〔2018〕1号）文件要求，对专项资金使用后的实际支出、产出数量和质量等与之比较，综合分析财政资金使用目标实现程度。

2.成本效益分析法。专项资金绩效评价将对项目执行单位在一定时期内的支出与最终实现的效益进行对比分析，从成本效益角度评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。专项资金绩效评价工作组将对丰泽区部分社区发放问卷，通过问卷回答情况了解服务对象的真实感受，从而对该专项资金支出的社会效益和满意度进行评判。

## （四）绩效评价数据来源

丰泽区建设美丽社区专项资金绩效评价所需数据来自以下两个方面：

一是来自项目预算和执行单位。项目预算是指泉州市丰泽区农林水局和区住建局，执行单位是各街道、社区。工作组通过实地调研、与相关人员座谈等方式，获取绩效评价所需资料和数据。

二是来自服务对象。工作组通过发放调查问卷（见附录2及附录3），获取绩效评价所需数据。

表1-1  专项资金绩效评价所需资料/数据的获取来源

项目预算及实施单位

- 项目概况和项目单位基本情况

- 部门预算及预算说明

- 部门决算

- 项目的立项材料（相关政策文件）

- 专项资金使用(分配)方案

- 资金下达说明

- 专项资金管理办法

- 专项资金使用明细表

- 工作总结

项目服务对象

- 调查问卷

## （五）绩效评价工作的开展情况

1.成立绩效评价工作组，制定工作实施方案。集美大学地方财政绩效研究中心根据财政部制定的《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、福建省财政厅制定的《福建省财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩[2015]4号）文件精神，成立绩效评价工作组并制定绩效评价工作实施方案。

2.实地调研座谈，采集数据资料。绩效评价工作组前往泉州市丰泽区财政局、区农林水局、区住建局进行调研座谈，并抽选宝山社区、东凤社区和法花美社区进行实地查验核座谈，并查阅与本专项资金相关的档案、资料，收集相关基础数据等。同时，通过电子问卷调查，获取服务对象满意度数据以及与项目执行后的社会效益相关的数据资料。

3.拟定绩效评价指标体系，完成反馈和修改。工作组拟定专项资金绩效评价指标体系，与泉州市丰泽区财政局、住建局和农林局等相关部门人员商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系。

4.根据评价需要补充新的数据资料。根据修订后的指标体系以及初步评价过程中出现的新问题，工作组与泉州市丰泽区住建局和农林水局相关负责人进行交流，进一步搜集绩效评价所需的数据和资料。

5.全面分析并撰写报告初稿。根据已确定的指标体系，对专项资金的使用情况、使用效益和服务对象满意度进行全面分析，并完的绩效评价报告初稿。

6.反馈、修改并完成报告终稿。工作组向泉州市丰泽区财政局提交评价报告初稿，并征询相关部门的意见，根据意见对初稿进行修改，完成《2018年度泉州市丰泽区建设美丽社区专项资金绩效评价报告》。

# 二、专项资金概况

## （一）专项资金立项情况

为贯彻落实党的十九大和中央、省、市农村工作会议精神, 全面实施乡村振兴战略，深化美丽乡村（社区）建设，2014年丰泽区出台《进一步加强“美丽社区”创建工作的意见》。该文件明确自2014年起,丰泽区财政局将每年投入不少于1500万元作为“美丽社区”建设暨住宅小区整治提升工作专项资金。另据《泉州市丰泽区建设“美丽社区”领导小组办公室关于确定2018年度“美丽社区”建设项目的通知》（泉丰建设办〔2018〕1号）文件，2018年区财政继续投入1500万元“美丽社区”建设专项资金，重点支持传统村落和老旧小区开展环境整治与公共基础设施建设。

## （二）专项资金任务与目标

丰泽区建设美丽社区专项资金旨在使全区所有社区的环境卫生面貌有所改善提升，实现社区清洁、美化、亮化、保洁常态化和制度化的目标，重点支持传统村落和老旧小区开展环境整治与公共基础设施建设，打造若干个“美丽社区” 示范典型。

## （三）专项资金组织管理

丰泽区建设美丽社区专项由泉州市丰泽区建设“美丽社区”领导小组办公室负责；区住建局和区农林水局作为监督管理主体，落实“月跟踪、季通报、半年总结、全年考核”制度；街道和社区作为建设主体，建设项目按照“一张图纸、一份计划、一份预算”的原则，明确时间任务，事中有监督和检查，事后有验收、并建立相关档案。

## （四）专项资金使用管理

依据《泉州市丰泽区农林水局专项资金使用管理暂行办法》（泉丰农〔2018〕157号）文件，对包含区建设美丽社区在内的七项专项资金实行统一的资金使用管理办法，对专项资金使用全过程进行了制度性规定。

## （五）专项资金投入与使用

1.专项资金投入情况

依据《泉州市丰泽区建设“美丽社区”领导小组办公室关于确定2018年度“美丽社区”建设项目的通知》（泉丰建设办〔2018〕1号）文件，区财政局安排预算1500万元用于美丽社区建设，原则上按建设资金50%的配套资金补助。区建设“美丽社区”领导小组审核各街道备选上报重点培育社区名单，补助资金分两批划拨至街道或企业，由街道按照国库集中支付办法及时办理资金结算手续。

表2-1  2018年丰泽区建设美丽社区专项资金拨付情况（单位：万元）

| 批次 | 申请时间 | 拨付文号 | 拨付时间 | 申请拨付金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一批 | 2018-05-21 | 泉丰财指标〔2018〕254号 | 2018-07-25 | 350 |
| 第二批 | 2018-12-18 | 泉丰财指标〔2018〕711号 | 2019-02-01 | 828 |
| 合计 |  |  |  | 1178 |
| 占预算安排的比例 |  |  |  | 78.53% |

调研显示，建设“美丽社区”领导小组办公室共申请使用资金2次，申请金额1178万元，财政核拨1178万元。因此，2018年丰泽区建设美丽社区专项资金实际投入1178万元，占预算安排的78.53%。

2.专项资金预算执行情况

依据《泉州市丰泽区建设“美丽社区”领导小组办公室关于确定2018年度“美丽社区”建设项目的通知》（泉丰建设办〔2018〕1号）文件，2018全年总计划项目数是95个（其中华大街道年初计划8个项目，后新增3个项目），总投资计划资金是2520.64万元。按照50%财政配套资金计算，期初实际安排财政资金量为1260.32万元，而全年实际使用资金是1178万元，预算执行率是93.47%。

3.专项资金使用情况

1）资金使用率

资金使用率是指2018年全年项目执行单位实际支出的资金，占财政实际拨付金额的比率。调研显示，由于该专项资金采用预拨30%启动资金，年终审核后再实际拨付剩余资金，所以财政资金总的使用率是100%。

2）项目资金使用明细

通过对已发生经费使用明细分析可知，2018年丰泽区美丽社区建设项目共涉及9大类，95项，最终完成87项，投入建设总金额共2168.69万元。其中，改造内外道路占比最高，达30.68%；其次是改造服务设施类，占比21.67%；改造雨污管网/消防管道，占比17.33%。剩余6大类投入金额占比都在百分之十以下。除去规划设计，占比最低的是改造环卫设施，为4.79%。

表2-2  2018年丰泽区建设美丽社区专项资金使用明细（单位：万元）

| 序号 | 项目分类 | 项目计划数 | 项目完成数 | 投入总金额 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造内外道路 | 25 | 24（泉淮1） | 665.28 | 30.68% |
| 2 | 改造服务设施 | 21 | 18 （东淮1/泉淮2） | 469.91 | 21.67% |
| 3 | 改造雨污管网/消防管道 | 12 | 12 | 375.88 | 17.33% |
| 4 | 改造技防设施 | 9 | 8（东淮1） | 188.15 | 8.68% |
| 5 | 改造亮化设施 | 11 | 9（东梅2） | 132.39 | 6.10% |
| 6 | 改造小区绿化/景观建设 | 6 | 6 | 119.02 | 5.49% |
| 7 | 改造建筑立面 | 3 | 2（华丰1） | 108.21 | 4.99% |
| 8 | 改造环卫设施 | 4 | 4 | 103.85 | 4.79% |
| 9 | （聘请专业规划设计） | （2） | （2） | 6 | 0.28% |
| 合计 |  | 95 | 87 | 2168.69 | 100.00% |

# 三、绩效评价标准与评价指标体系

## （一） 评价标准

专项资金绩效评价标准是衡量专项资金绩效目标完成程度的尺度。财政部制定的《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、福建省财政厅制定的《福建省财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩[2015]4号）文件精神，绩效评价标准有以下4种：

①计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④其他经财政部门确认的标准。

工作组根据泉州市丰泽区建设美丽社区项目实施的实际情况，主要采用第一种方法对该专项资金进行绩效评价。

## （二）评价指标体系

项目绩效评价工作组根据财政部和福建省财政支出绩效评价管理办法的要求，以项目产出、项目效益和满意度为评价内容，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，设计绩效评价指标体系。指标体系共设置3个一级指标、7个二级指标、14个三级指标。评价指标体系满分值为100分，其中：项目产出50分；项目效益40分；满意度10分。具体指标体系和评分标准见表3-1（评价得分见附录1）

表3-1  2018年泉州市丰泽区建设美丽社区专项资金绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 产出 (50分) | 产出数量 (26分) | 城郊型美丽 社区建设 | ①建设项目数量完成率=100%，计4分；低于100%：得分=实际完成率/100%×4分。 ②建设项目种类完成率=100%，计4分；低于100%：得分=实际完成率/100%×4分。 | 8 |
|  |  | 三旧改造美丽 社区建设 | ①建设项目数量完成率=100%，计4分；低于100%：得分=实际完成率/100%×4分。 ②建设项目种类完成率=100%，计4分；低于100%：得分=实际完成率/100%×4分。 | 8 |
|  |  | 建成区美丽社区建设 | ①建设项目数量完成率=100%，计5分；低于100%：得分=实际完成率/100%×5分。 ②建设项目种类完成率=100%，计5分；低于100%：得分=实际完成率/100%×5分。 | 10 |
|  | 产出质量 (14分) | 验收合格率 | 建设项目验收合格率=100%，计10分；低于100%：得分=实际占比/100%×10分。 | 10 |
|  |  | 示范典型社区 | 建成达到市级“美丽社区建设”示范典型社区，计4分；未建成市级典型示范社区，不得分。 | 4 |
|  | 产出时效 (5分) | 项目完成进度 | 项目任务目标是否在任务期内完成。当年任务实际完成率=100%，得满分值5分；低于100%：得分等于实际完成率/100%×5分。 | 5 |
|  | 产出成本 (5分) | 成本节约率 | 当年完成项目资金补助率≦50%，计5分；；超过50%，每增加5%，扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 项目 效益 (40分) | 社会效益 （16分） | 吸引社会资金 | 吸引社会资金参与的社区占比≧50%，计6分；低于50%：得分=实际占比/50%×6分。 | 6 |
|  |  | 生活品质提升 | 根据问卷调查结果，明确表示生活舒适度提升占比≧80%，计10分；低于80%：得分=实际占比/80%×10分。 | 10 |
|  | 可持续影响 （24分） | 政策知晓度 | 根据问卷调查结果，知晓度≧80%，计8分；低于80%：得分=实际占比/80%×8分。 | 8 |
|  |  | 群众参与度 | 参与建设意见征询的情况，参与度≧60%，计8分；低于80%：得分=实际占比/60%×8分。 | 8 |
|  |  | 物业管理 覆盖率 | 完成建设的社区物业管理覆盖率达到100%，计8分；低于100%，得分等于=实际占比/100%×8分。 | 8 |
| 满意度 （10分） | 服务对象满意度(10分) | 环境整治 满意度 | 根据问卷调查结果，明确表示满意居民数占比≧80%，计5分；低于80%：得分=实际占比/80%×5分。 | 5 |
|  |  | 基础设施建设 满意度 | 根据问卷调查结果，明确表示满意居民数占比≧80%，计5分；低于80%：得分=实际占比/80%×5分。 | 5 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

# 四、分指标绩效评价

分指标绩效评价是指以设置的评价指标体系为标准，对建设美丽社区专项资金的具体产出、效益和满意度进行逐项评价，并确定各项得分。需要说明的是，由于该专项资金没有设置绩效目标，因此产出数量指标的评价标准依据年初建设“美丽社区”领导小组办公室确定的项目数量，具体见专项资金管理办法（泉丰建设办〔2018〕1号）。

## （一）项目产出 （44.48/50）

项目产出指标用于评价专项资金实施后预期产出目标的实现程度。项目产出指标分解为产出数量和产出质量2个二级指标。

1.产出数量 （ 24.9/26）

产出数量指标分解为3个三级指标：城郊型美丽社区建设、三旧改造美丽社区建设和建成区美丽社区建设。

（1）城郊型美丽社区建设 （7.38/8）

城郊型美丽社区建设指标用于评价城郊型社区项目的完成情况。该指标细分为2个：项目数量完成率和项目种类完成率。详见表4-1。

①项目数量完成率。依据年初计划，项目数量完成率达到100%，得满分值4分，低于100%：得分=实际完成率/100%×4分。调研显示，城郊型社区共计划完成13项建设，实际完成11项，完成率84.6%。此处得3.38分。

②项目种类完成率。依据年初计划，项目种类完成率达到100%，得满分值4分，低于100%：得分=实际完成率/100%×4分。调研显示，城郊型社区共计划完成5类建设（见表4-1），实际完成5类，完成率100%。此处得4分。

该项指标得7.38分。

（2）三旧改造美丽社区建设 （8/8）

三旧改造美丽社区建设指标用于评价三旧改造社区项目的完成情况。该指标细分为2个：项目数量完成率和项目种类完成率。详见表4-1。

①项目数量完成率。依据年初计划，项目数量完成率达到100%，得满分值4分，低于100%：得分=实际完成率/100%×4分。调研显示，三旧改造社区共计划完成18项建设，实际完成18项，完成率100%。此处得4分。

②项目种类完成率。依据年初计划，项目种类完成率达到100%，得满分值4分，低于100%：得分=实际完成率/100%×4分。调研显示，三旧改造社区共计划完成5类建设（见表4-1），实际完成5类，完成率100%。此处得4分。

该项指标得8分。

（3）建成区美丽社区建设 （9.52/10）

建成区美丽社区建设指标用于评价建成区社区项目的完成情况。该指标细分为2个：项目数量完成率和项目种类完成率。详见表4-1。

①项目数量完成率。依据年初计划，项目数量完成率达到100%，得满分值5分，低于100%：得分=实际完成率/100%×5分。调研显示，建成区共计划完成62项建设，实际完成56项，完成率90.3%。此处得4.52分。

②项目种类完成率。依据年初计划，项目种类完成率达到100%，得满分值5分，低于100%：得分=实际完成率/100%×5分。调研显示，建成区共计划完成8类建设项目（见表4-1），实际完成8类，完成率100%。此处得5分。

该项指标得9.52分。

表4-1  2018年泉州市丰泽区建设美丽社区项目完成情况

| 项目类型\社区类型 | 城郊型 |  | 三旧改造 |  | 建成区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 |
| 改造雨污管网和消防管道 |  |  | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 改造内外道路 | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 | 11 |
| 改造环卫设施 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 改造亮化设施 | 3 | 1 |  |  | 5 | 5 |
| 改造建筑立面 |  |  |  |  | 3 | 2 |
| 改造技防设施 |  |  |  |  | 9 | 8 |
| 改造服务设施 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 15 |
| 改造小区绿化/景观建设 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 聘请专业规划设计 |  |  |  |  | （2） | （2） |
| 合计 | 13 | 11 | 18 | 18 | 62 | 56 |

2.产出质量 （10/14）

（1）验收合格率 （10/10）

美丽社区建设项目验收合格率达到100%，得满分值10分；低于100%：得分=实际占比/100%×10分。调研显示，美丽社区项目是由社区（小组）组织设施建设，也是由社区（小组）组织验收，2018年15个进行美丽社区建设的社区项目验收合格率是100%。此处得10分。

该项指标得10分。

（2）示范典型社区 （0/4）

依据《泉州市丰泽区建设“美丽社区”领导小组办公室关于确定2018年度“美丽社区”建设项目的通知》（泉丰建设办〔2018〕1号）文件，2018年 区财政将继续投入1500万元“美丽社区”建设专项资金，通过重点支持传统村落和老旧小区开展环境整治与公共基础设施建设，打造若干个“美丽社区” 示范典型。调研显示，2018年丰泽区美丽社区建设最终未到达预期目标，未建成示范典型社区。此项不得分。

该项指标得0分。

3.产出时效 （4.58/5）

产出时效指标用于评价项目任务目标是否在任务期内完成。具体指标是项目完成进度。当年任务实际完成率=100%，得满分值5分；低于100%：得分等于实际完成率/100%×5分。调研显示，2018年该专项资金计划完成95项，实际完成87项。此处得4.58分。

表4-2   2018美丽社区建设未开展项目统计表

| 序号 | 街道 | 社区 | 项目内容 | 项目类型 | 计划资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东海街道 | 东梅 | 东梅社区东滨路东梅段路灯改造（全长1200米，预计路灯40盏） | 改造亮化设施 | 16 |
| 2 | 东海街道 | 东梅 | 东梅社区柯厝路路灯改造（全长2000米，预计路灯66盏） | 改造亮化设施 | 15 |
| 3 | 丰泽街道 | 东淮 | 东淮社区7.东淮街路面改造及停车规划 | 改造服务设施 | 12 |
| 4 | 丰泽街道 | 东淮 | 东淮社区8.小区出入口智能停车管理系统 | 改造技防设施 | 8 |
| 5 | 泉秀街道 | 华丰 | 华丰社区4.泉秀新村楼道改造 | 改造建筑立面 | 30 |
| 6 | 泉秀街道 | 泉淮 | 泉淮社区8.泉淮小区文化广场建设及便民服务点建设 | 改造服务设施 | 19 |
| 7 | 泉秀街道 | 泉淮 | 泉淮社区12.宝洲商住楼路面翻修 | 改造内外道路 | 10 |
| 8 | 泉秀街道 | 泉淮 | 泉淮社区13.宝洲商住楼立体无避让智能停车系统建设 | 改造服务设施 | 45 |
| 合计 |  |  |  |  | 155 |

该项指标得4.58分。

4.产出成本 （5/5）

产出成本指标用于评价产出成本控制情况，即成本节约率，此处用当年完成项目财政资金补助率来衡量。依据《泉州市丰泽区建设“美丽社区”领导小组办公室关于确定2018年度“美丽社区”建设项目的通知》（泉丰建设办〔2018〕1号）文件，对计划建设项目，原则上按建设资金50%的配套资金进行补助。本级财政资金当年完成项目资金补助率≦50%，得满分值5分；超过50%，每增加5%，扣1分，扣完为止。调研显示，仅东梅社区补助率为51.68%和西宝社区补助率为50.02%，基本符合要求外，2018年其余社区核定完成项目的资金补助率都在50%或接近50%，总平均补助率是48.8%，低于50%，得5分。

表4-3  2018年丰泽区建设美丽社区专项资金补助率（单位：万元）

| 序号 | 街道 | 社区 | 年度审核情况 | 补助资金 | 补助率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东海街道 | 宝山 | 100.98 | 50.00 | 49.51% |
|  |  | 东梅 | 15.48 | 8.00 | 51.68% |
| 2 | 东城街道 | 浔美 | 190.32 | 94.00 | 49.39% |
| 3 | 北峰街道 | 北峰 | 156.80 | 70.00 | 44.64% |
| 4 | 华大街道 | 法花美 | 119.37 | 59.00 | 49.43% |
|  |  | 城东 | 142.39 | 70.00 | 49.16% |
| 5 | 东湖街道 | 少林 | 250.00 | 125.00 | 50.00% |
|  |  | 东凤 | 268.00 | 130.00 | 48.51% |
| 6 | 丰泽街道 | 东淮 | 110.00 | 55.00 | 50.00% |
|  |  | 东涂 | 188.00 | 90.00 | 47.87% |
|  |  | 迎津 | 145.00 | 70.00 | 48.28% |
| 7 | 泉秀街道 | 华丰 | 152.00 | 75.00 | 49.34% |
|  |  | 泉淮 | 206.00 | 100.00 | 48.54% |
| 8 | 清源街道 | 西宝 | 64.97 | 32.50 | 50.02% |
|  |  | 环山 | 60.21 | 27.50 | 45.67% |
| 平均补助率 |  |  |  |  | 48.80% |

该项指标得5分。

## （二）项目效益 （31.9/40）

项目效益指标一般指经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个二级指标。本专项资金的性质是改善社区环境和基础设施，不涉及经济效益。同时，本专项资金本身就是致力于环境的改善，因此无需对生态效益进行评价。因此，此处主要对专项资金实施后的社会效益和可持续影响进行评价。

1.社会效益 （12.4/16）

（1）吸引社会资金 （2.4/6）

建设美丽社区要鼓励和引导社会力量参与创建，发动群众踊跃集资，做到共谋、共建、共管、共享，发挥财政投入放大效应。该指标以吸引社会资金参与的社区数量占比来衡量。吸引的社会资金指来自社区居民或企业的资金，向上一级财政申请的资金不属于社会资金。吸引社会资金参与的社区占比≧50%，计6分；低于50%：得分=实际占比/50%×6分。调研显示，2018年丰泽区进行美丽社区建设的15个社区中有3个城郊型社区吸引了社区居民、企业捐助的资金，占比20%，得2.4分。

该项指标得2.4分。

（2）生活品质提升 （10/10）

根据问卷调查结果，明确表示生活舒适度提升占比≧80%，计10分；低于80%：得分=实际占比/80%×10分。调查问卷统计结果显示，50.88%的居民认为生活品质明显提升，33.33%的居民认为有提升，两项合计为84.81%，达到满分值标准。此处得10分。

图4-1 生活品质提升调查统计

该项指标得8分。

4.可持续影响 （19.5/24）

可持续影响指标评价本专项实施后对相关方或事物带来的可持续影响。该指标具体分解为3个三级指标：政策知晓度、群众参与度和物业管理覆盖率。

（1）政策知晓度 （5.1/8）

相关社区居民明确表示知晓政策占比≧80%，得满分值8分；低于80%：得分=实际占比/80%×8分。调查问卷统计结果显示，居民对提升改造属于丰泽区“建设美丽社区”惠民政策的知晓率是66.67%，对提升改造所需资金的50%是由区财政补助的知晓率是64.91%，对提升改造所需资金的另外50%是由居民或社区(小组)筹集的知晓率59.65%，三项平均知晓率为63.74%，得5.1 分。

该项指标得5.1分。

（2）群众参与度 （8/8）

相关社区居民参与建设意见征询占比≧60%，计8分；低于80%：得分=实际占比/60%×8分。调查问卷统计结果显示，知道并参与过小区环境和公共设施改造前的意见征询的人数占比为61.4%，达到满分标准，得8分。

图4-2 群众参与度调查统计

该项指标得8分。

（3）物业管理覆盖率 （6.4/8）

当年完成美丽社区建设的社区物业管理覆盖率达到100%，计8分；低于100%，得分等于=实际占比/100%×8分。调研显示，2018年完成美丽社区建设的15个社区中，3个城郊型社区没有成立物业公司，其他12个社区成立了物业服务企业并投入实际运营，占比80%，得6.4分。

该项指标得6.4分。

## （三）满意度 （10/10）

满意度指标评价项目服务对象对项目实施的满意程度。该指标分解为2个三级指标：环境整治满意度和基础设施建设满意度。

（1）环境整治满意度 （5/5）

环境整治满意度指标用于评价各类环境整治项目建设的有效性。问卷调查中明确表示满意占比≧80%，计5分；低于80%：得分=实际占比/80%×5分。调查问卷统计结果显示，在小区环境提升改造明确表示满意的居民占比为92.99%，得5分。

图4-3 环境整治满意度调查统计

该项指标得5分。

（2）基础设施建设满意度 （5/5）

基础设施建设满意度指标用于评价社区居民对美丽社区建设的整体满意度。问卷调查中明确表示满意的居民数占比≥80%，得满分值5分；低于80%：得分=实际占比/80%×5分。调查问卷统计结果显示，对小区公共基础设施(路灯/道路/排污/技防/停车/通信)的提升改造明确表示满意的居民数占比为91.23%，得5分。

图4-3 基础设施建设满意度调查统计

该项指标得5分。

小结

泉州市丰泽区建设美丽社区专项资金绩效评价指标体系设定满分值为100分，设置3个一级指标、7个二级指标、14个三级指标。通过逐项分析，3个一级指标具体得分情况如下：项目产出满分值50分，得44.48分；项目效益满分值40分，得31.9分；满意度满分值10分，得10分。该专项资金绩效评价最终得86.38分，评价结论为良好。

# 五、专项支出存在的问题

## （一）缺乏绩效目标管理，削弱预算目标约束力

2018年度泉州市丰泽区建设美丽社区专项资金没有设置年初绩效目标，缺乏绩效目标管理，影响设立该财政专项资金的目的达成。调研中发现，与该专项资金相关的文件有3份，一是2012年发布的丰泽区《建设“美丽社区”五年行动计划（2012-2016）》，二是2014年发布的《进一步加强“美丽社区”创建工作的意见》，三是2018年发布的《泉州市丰泽区建设“美丽社区”领导小组办公室关于确定2018年度“美丽社区”建设项目的通知》。前两份文件中有设定预期目标，第三份文件没有设定2018年的预期目标，同时项目预算单位和执行单位都没有设置绩效目标，缺乏对专项资金实施的方向性指导和预期产出数量、质量、效益和满意度的预算目标约束力。

## （二）存在超出资金使用范围的支出现象

依据《泉州市丰泽区建设“美丽社区”领导小组办公室关于确定2018年度“美丽社区”建设项目的通知》（泉丰建设办〔2018〕1号）和《泉州市丰泽区农林水局专项资金使用管理暂行办法》（泉丰农〔2018〕157号），该专项资金使用范围主要是支持传统村落和老旧小区开展环境整治与公共基础设施建设。此外，在2014年丰泽区推进“美丽社区”创建工作后，根据《泉州市丰泽区关于进一步加强“美丽社区”创建工作的意见》（泉丰委办〔2014〕29号）文，区财政局将原来用途是物业业务培训、小区卫生及二次供水考评奖励、小区创优奖励、评优评先奖励等的“物业管理专项经费”纳入年度“美丽社区”创建专项资金内进行统筹，因此还包含适度的评优奖励支出。调研显示，2018年项目执行单位农林水局和住建局发放了工作经费各5万元，这两项支出不在专项资金使用范围内，占实际投入金额1178万元的0.85%。

表5-1 不属于2018年建设美丽社区专项资金使用范围的支出

| 序号 | 使用名目 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农林水局工作经费 | 5 | 0.424% |
| 2 | 区住建局工作经费 | 5 | 0.424% |
| 总计 |  | 10 | 0.85% |

## （三）部分社区项目资金计划数与核定数偏离度较大

丰泽区建设“美丽社区”由各街道上报重点培育社区项目及预算资金，建设项目一经区“美丽社区”建设领导小组审批同意，将由区财政预先拨付1/3的工程款到社区所在街道，由街道负责敦促所在社区按区“美丽社区”建设领导小组审批同意的建设项目组织实施。调研显示，计划资金数与年度审核数绝对偏离度超过15%的社区有9个，占社区总数的60%。其中，正偏离度超过15%的社区有7个，平均偏离度为36.9%，偏离度最高的是东海社区，达到67.75%；负偏离度超过15%的社区有2个，平均偏离度为27.8%，偏离度最高的是浔美社区，达到33.09%。偏离度大，会影响预算资金的合理分配，导致部分预算额度被占用，或者年终结算时拨付不足。在预算安排全额分配的情况下，偏离度大带来的负面影响会更显著。

表5-2 2018年美丽社区建设计划资金偏离度

| 序号 | 街道 | 社区 | 年初投资计划 | 年度审核情况 | 偏离度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东海街道 | 宝山 | 120.34 | 100.98 | 16.09% |
|  |  | 东梅 | 48.00 | 15.48 | 67.75% |
| 2 | 东城街道 | 浔美 | 143.00 | 190.32 | -33.09% |
| 3 | 北峰街道 | 北峰 | 166.30 | 156.80 | 5.71% |
| 4 | 华大街道 | 法花美 | 227.00 | 119.37 | 47.41% |
|  |  | 城东 | 203.00 | 142.39 | 29.86% |
| 5 | 东湖街道 | 少林 | 244.00 | 250.00 | -2.46% |
|  |  | 东凤 | 280.00 | 268.00 | 4.29% |
| 6 | 丰泽街道 | 东淮 | 145.00 | 110.00 | 24.14% |
|  |  | 东涂 | 180.00 | 188.00 | -4.44% |
|  |  | 迎津 | 135.00 | 145.00 | -7.41% |
| 7 | 泉秀街道 | 华丰 | 175.00 | 152.00 | 13.14% |
|  |  | 泉淮 | 296.00 | 206.00 | 30.41% |
| 8 | 清源街道 | 西宝 | 53.00 | 64.97 | -22.58% |
|  |  | 环山 | 105.00 | 60.21 | 42.66% |

## （四）数据资料没有共享，影响对政策效果的全面把握

调研显示，丰泽区建设美丽社区专项资金组织、执行和建设涉及多个单位。总指挥是丰泽区建设“美丽社区”领导小组办公室，预算单位是区农林水局，执行单位是区农林水局（负责城郊型社区）、区住建局（负责三旧改造和建成区社区）、建设主体是各街道和社区。调研中，各单位数据资料没有共享，降低了资金使用相关数据资料的采集、统计分析和效果分析的及时性和有效性，从而影响对政策效果的全面把握。

# 六、对策建议

## （一）实施绩效目标管理，提高预算目标约束力

针对缺乏绩效目标的问题，建议实施绩效目标管理，做好年初绩效目标的设置、绩效目标批复工作，同时提高预算编制的准确性、完整性，强化预算约束力。同时，建议在绩效目标管理中，将绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接。在明确产出、经济效益和社会效益具体内容的情况下，从数量、质量和预期效益等要素上细化绩效指标，尽可能采用定量指标。

## （二）规范项目支出，保证专款专用

针对存在少数支出超出资金使用范围的问题，建议项目执行单位严格按照资金管理办法规范项目支出，制定支出使用定期自查和主管部门抽查等措施，保证专款专用。

（三）提高事前规划精准度，保证预算安排有效性

对部分社区项目资金计划数与核定数偏离度较大的情况，建议进一步做好事前规划，提高事前规划精准度，降低计划资金数与年度审核数偏离度，保证预算安排有效性。

## （四）规范项目档案管理，提高专项资金效果分析的及时性和有效性

针对专项资金设施过程中涉及单位数量多、数据资料没有共享的问题，建议相关单位加强过程协同管理，共享数据资料，提高专项资金效果分析的及时性和有效性。

# 七、其他需要说明的问题

本报告仅供开展“2018年度泉州市丰泽区建设美丽社区专项资金绩效评价”相关工作使用，不作他用。

集美大学地方财政绩效研究中心

2019年11月

附录1                           2018年度泉州市丰泽区建设美丽社区专项资金绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 产出 (50分) | 产出数量 (26分) | 城郊型美丽 社区建设 | ①建设项目数量完成率=100%，计4分；低于100%：得分=实际完成率/100%×4分。 ②建设项目种类完成率=100%，计4分；低于100%：得分=实际完成率/100%×4分。 | 8 | 7.38 |
|  |  | 三旧改造美丽 社区建设 | ①建设项目数量完成率=100%，计4分；低于100%：得分=实际完成率/100%×4分。 ②建设项目种类完成率=100%，计4分；低于100%：得分=实际完成率/100%×4分。 | 8 | 8 |
|  |  | 建成区美丽社区建设 | ①建设项目数量完成率=100%，计5分；低于100%：得分=实际完成率/100%×5分。 ②建设项目种类完成率=100%，计5分；低于100%：得分=实际完成率/100%×5分。 | 10 | 9.52 |
|  | 产出质量 (14分) | 验收合格率 | 建设项目验收合格率=100%，计10分；低于100%：得分=实际占比/100%×10分。 | 10 | 10 |
|  |  | 示范典型社区 | 建成达到市级“美丽社区建设”示范典型社区，计4分；未建成市级典型示范社区，不得分。 | 4 | 0.00 |
|  | 产出时效 (5分) | 项目完成进度 | 项目任务目标是否在任务期内完成。当年任务实际完成率=100%，得满分值5分；低于100%：得分等于实际完成率/100%×5分。 | 5 | 4.58 |
|  | 产出成本 (5分) | 成本节约率 | 当年完成项目财政资金补助率≦50%，计5分；；超过50%，每增加5%，扣1分，扣完为止。 | 5 | 5.00 |
| 项目 效益 (40分) | 社会效益 （16分） | 吸引社会资金 | 吸引社会资金参与的社区占比≧50%，计6分；低于50%：得分=实际占比/50%×6分。 | 6 | 2.40 |
|  |  | 生活品质提升 | 根据问卷调查结果，明确表示生活舒适度提升占比≧80%，计10分；低于80%：得分=实际占比/80%×10分。 | 10 | 10.00 |
|  | 可持续影响 （24分） | 政策知晓度 | 根据问卷调查结果，知晓度≧80%，计8分；低于80%：得分=实际占比/80%×8分。 | 8 | 5.10 |
|  |  | 群众参与度 | 参与建设意见征询的情况，参与度≧60%，计8分；低于80%：得分=实际占比/60%×8分。 | 8 | 8.00 |
|  |  | 物业管理覆盖率 | 完成建设的社区物业管理覆盖率达到100%，计8分；低于100%，得分等于=实际占比/100%×8分。 | 8 | 6.40 |
| 满意度 （10分） | 服务对象满意度(10分) | 环境整治 满意度 | 根据问卷调查结果，明确表示满意居民数占比≧80%，计5分；低于80%：得分=实际占比/80%×5分。 | 5 | 5.00 |
|  |  | 基础设施建设 满意度 | 根据问卷调查结果，明确表示满意居民数占比≧80%，计5分；低于80%：得分=实际占比/80%×5分。 | 5 | 5.00 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 86.38 |

附录2

丰泽区建设美丽社区政策知晓度和满意度调查问卷

一、基本信息

1.您的性别

A.男士               B.女士

2.您的年龄区间是：

A.不足20        B.20-30       C.30-40       D.40-50         E.50-60      F.60以上

3.您在该小区是：

A.业主(同时也是业委会委员)            B.租户          C.业主（但不是业委会委员）

4.您认为自己所在的小区需要提升改造环境和服务设施吗？

A.需要            B.不需要        C.我不关心

二、满意度和知晓度调查

1.您知道本小区2018年提升改造了哪些项目？（可多选）

A.雨污管网     B.周边内外道路       C.环卫设施（化粪池清淤）     D.路灯/走廊灯       E.建筑立面（拆乱/粉刷）       F.技防设施（出入门/监控）        G.服务设施（停车位）     H.小区游园区       I.改造通信线路       J.小区绿化           K.不知道

2.您知道上述项目的提升改造属于丰泽区“建设美丽社区”的政策措施吗

A. 知道               B.知道一点               C.不知道

3.您知道上述提升改造所需资金的50%是由区财政补助的吗？

A. 知道               B.知道一点               C.不知道

4.您知道上述提升改造所需资金的另外50%是由居民或社区（小组）筹集的吗？

A. 知道               B.知道一点               C.不知道

5.您主要通过何种渠道获得提升改造方面的信息？（可多选）

A. 居委会入户   B.小区业委会公告   C.社区宣传资料    D.居民小组代表会   E.不知道

6.您是否知道并参与过小区环境和公共设施改造前的意见征询？

A. 有参与     B.知道，但没有参与        C.想参与，但不知道有征询      D.不想参与

7.小区环境和服务设施的改造是否提升了您的生活品质？

A.明显提升         B.有提升       C.提升一些       D.没有变化

8.您对小区环境的提升改造是否满意？

A.非常满意             B.满意            C.一般         D.不满意

9.您对小区公共基础设施（路灯/道路/排污/技防/停车/通信）的提升改造是否满意？

A.非常满意             B.满意            C.一般         D.不满意

10.您对丰泽区“建设美丽社区”有哪些宝贵建议？

附录3                    泉州丰泽区建设美丽社区调查问卷

说明：本次问卷调查通过问卷星平台，发放电子问卷，共收到57份有效问卷。

一、基本信息

1.您的性别   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.男士 | 26 | 45.61% |
| B.女士 | 31 | 54.39% |

2.您的年龄区间是：   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.不足20 | 0 | 0% |
| B.20-30 | 10 | 17.54% |
| C.30-40 | 14 | 24.56% |
| D.40-50 | 20 | 35.09% |
| E.50-60 | 11 | 19.3% |
| F.60以上 | 2 | 3.51% |

3.您在该小区是：   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.业主(同时也是业务会委员) | 9 | 15.79% |
| B.租户 | 5 | 8.77% |
| C.业主(但不是业委会委员) | 43 | 75.44% |

4.您认为自己所在的小区需要提升改造环境和服务设施吗？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.需要 | 52 | 91.23% |
| B.不需要 | 4 | 7.02% |
| C.我不关心 | 1 | 1.75% |

二、满意度和知晓度调查

1.您知道本小区2018年提升改造了哪些项目？   [多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.雨污管网 | 32 | 56.14% |
| B.周边内外道路 | 38 | 66.67% |
| C.环卫设施(化粪池清淤) | 30 | 52.63% |
| D.路灯/走廊灯 | 34 | 59.65% |
| E.建筑立面(拆乱/粉刷) | 19 | 33.33% |
| F.技防设施(出入门/监控) | 20 | 35.09% |
| G.服务设施(停车位) | 26 | 45.61% |
| H.小区游园区 | 10 | 17.54% |
| I.改造通信线路 | 5 | 8.77% |
| J.小区绿化 | 27 | 47.37% |
| K.不知道 | 2 | 3.51% |

2.您知道上述项目的提升改造属于丰泽区“建设美丽社区”的政策措施吗？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.知道 | 38 | 66.67% |
| B.知道一点 | 18 | 31.58% |
| C.不知道 | 1 | 1.75% |

3.您知道上述提升改造所需资金的50%是由区财政补助的吗？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.知道 | 37 | 64.91% |
| B.知道一点 | 17 | 29.82% |
| C.不知道 | 3 | 5.26% |

4.您知道上述提升改造所需资金的另外50%是由居民或社区(小组)筹集的吗？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A. 知道 | 34 | 59.65% |
| B.知道一点 | 19 | 33.33% |
| C.不知道 | 4 | 7.02% |

5.您主要通过何种渠道获得提升改造方面的信息？   [多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A. 居委会入户 | 39 | 68.42% |
| B.小区业委会公告 | 12 | 21.05% |
| C.社区宣传资料 | 43 | 75.44% |
| D.居民小组代表会 | 22 | 38.6% |
| E.不知道 | 2 | 3.51% |

6.您是否知道并参与过小区环境和公共设施改造前的意见征询？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A. 有参与 | 35 | 61.4% |
| B.知道，但没有参与 | 12 | 21.05% |
| C.想参与，但不知道有征询 | 5 | 8.77% |
| D.不想参与 | 5 | 8.77% |

7.小区环境和服务设施的改造是否提升了您的生活品质？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.明显提升 | 29 | 50.88% |
| B.有提升 | 19 | 33.33% |
| C.提升一些 | 7 | 12.28% |
| D.没有变化 | 2 | 3.51% |

8.您对小区环境的提升改造是否满意？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 29 | 50.88% |
| B.满意 | 24 | 42.11% |
| C.一般 | 4 | 7.02% |
| D.不满意 | 0 | 0% |

9.您对小区公共基础设施(路灯/道路/排污/技防/停车/通信)的提升改造是否满意？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 25 | 43.86% |
| B.满意 | 27 | 47.37% |
| C.一般 | 5 | 8.77% |
| D.不满意 | 0 | 0% |

10.您对丰泽区“建设美丽社区”有哪些宝贵建议？  无

项目完成数栏中，列出的社区有未完成项目。

规划设计是与相关建设项目有关，此表中只单列出来，不计算在项目数量和种类里。

宝山社区有一笔72万元的资金，是对2017年厨头美丽社区建设项目的补助。该项目原本申请上一级资金，后未申请到，2018年由本级财政补助。列表中计算的补助率扣除了72万元，仅以当年建设项目为准。