泉州市丰泽区第三实验小学城东

校区建设经费绩效评价报告

项 目 名 称 ：   丰泽区第三实验小学城东校区建设经费

项目实施单位：      泉州市丰泽区第三实验小学

委 托 单 位 ：         泉州市丰泽区财政局

评 价 机 构 ：    集美大学地方财政绩效研究中心

2019年11月26日

绩效评价工作组主要成员

黄  亮      集美大学财经学院     讲  师

李治国      集美大学财经学院     讲  师

魏  洁      集美大学财经学院     副教授

谢  军      集美大学财经学院     讲  师

目录

一、绩效评价依据、原则、方法、数据来源和开展情况	1

（一）专项资金绩效评价依据	2

（二）确定绩效评价指标遵循的原则	3

（三）绩效评价方法的选用	4

（四）绩效评价的数据来源	4

（五）绩效评价工作的开展情况	5

二、丰泽区第三实验小学城东校区建设经费项目概况	5

（一）第三实验小学城东校区建设经费的背景	5

（二）第三实验小学城东校区建设项目的基本情况	6

（三）第三实验小学城东校区建设经费下拨及使用情况	8

三、绩效评价标准与评价指标体系	9

（一）第三实验小学城东校区建设经费绩效评价标准说明	9

（二）第三实验小学城东校区建设经费绩效评价指标体系	9

四、分指标绩效评价	11

（一）项目产出	11

（二）项目效益	16

（三）满意度	19

五、绩效评价结果综合分析	19

六、存在的问题	20

（一）缺少全过程的预算绩效管理	20

（二）建设项目立项时考虑不够周全	20

（三）建设项目审批时有所疏漏	20

（四）建设过程中的前瞻性和及时性不足	20

（五）学校没有配备专门的工程技术人员	21

七、对策建议	22

（一）建立全过程的预算绩效管理体系	22

（二）建立学校基础设施建设专项资金管理制度	22

（三）建设项目立项时应具有前瞻性，全面考虑各方面的需求	23

（四）加强建设项目审批流程的监督	23

（五）充分认识到项目建设过程中的困难，协调好各个环节之间的关系	23

（六）尝试新建校区的代建制	24

八、其他需要说明的事项	25

附录一  泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设经费绩效评价评分表	26

附录二  泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设项目满意度调查	28

附录三  泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设项目满意度调查	29

泉州市丰泽区第三实验小学城东校区

建设经费绩效评价报告

为进一步加强财政支出预算绩效管理，提高泉州市丰泽区校区建设经费的使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5号）、《福建省财政厅关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）、《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发〈全面实施预算绩效管理的若干措施〉的通知》（泉委办发〔2019〕42号）、福建省财政厅《关于印发〈福建省财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（闽财绩〔2015〕4号）、《泉州市财政局关于印发〈泉州市财政支出绩效评价管理规定〉的通知》（泉财预〔2016〕407号）、《泉州市财政局关于印发〈委托第三方机构参与财政支出绩效评价工作管理暂行规定〉的通知》（泉财预〔2017〕228号）、《泉州市丰泽区财政局关于开展2018年项目绩效重点评价的通知》（泉丰政财〔2019〕79号）等文件要求，绩效评价小组接受丰泽区财政局委托，对丰泽区第三实验小学城东校区建设经费开展绩效评价，确定评价对象与评价依据，制定评价方法、评价指标、收集与评价事项有关的资料，采用合理、科学的财政资金绩效评价理论与方法，以第三方身份出此报告，评价报告的结论不含委托方任何观点，主要供丰泽区财政局、丰泽区教育局了解第三实验小学城东校区建设经费的绩效情况，并据此规范未来校区建设经费的使用和管理。

# 一、绩效评价依据、原则、方法、数据来源和开展情况

泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设经费绩效评价应根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照财政支出绩效考评3E原则，对校区建设经费的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。因此首先应明确评价依据、评价原则、评价方法、数据来源以及绩效评价工作的开展情况。

## （一）专项资金绩效评价依据

1.财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）

2.财政部关于印发《<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）

3.福建省《财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩〔2015〕4号）

4.中共中央、国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

5.福建省委、省政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）

6.福建省财政厅关于《全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）

7.中共泉州市委办公室、泉州市财政局人民政府办公室关于印发《全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（泉委办发〔2019〕42号）

8.《泉州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

9.《福建省中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》

10.《泉州市中长期教育改革和发展规划纲要7）》

11.泉州市人民政府办公室关于印发《泉州市“十三五”教育事业发展专项规划的通知》（泉政办〔2016〕140号）

12.泉州市丰泽区发展和改革局关于《泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设项目建议书的批复》（泉丰发改审〔2015〕25号）

13.泉州市城乡规划局关于《下达丰泽区第三实验小学城东校区用地规划设计条件的函》（泉规函〔2015〕191号）

14.泉州市国土资源局出具的土地证书（泉国用〔2016〕第200011号）

15.泉州市丰泽区环境保护局关于《泉州市丰泽区第三实验小学城东校区项目环境影响登记表的批复》（泉丰政环〔2015〕审登3号）

16.泉州市丰泽区发展和改革局关于《泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设项目可行性研究报告的批复》（泉丰发改审〔2016〕5号）

17.泉州市丰泽区发展和改革局关于《泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设项目投资概算的批复》（泉丰发改审〔2016〕26号）

18.福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（泉建招字〔2016〕154号）

19.泉州市丰泽区财政投资评审中心关于《泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设项目的最高控制价审核建议书》（泉丰财审函〔2016〕78号）

20.《泉州市丰泽区第三实验小学城东校区可行性研究报告》

21.福建省建筑施工企业信用综合评价体系，即企业质量安全文明施工行为评价标准（2018年版）

22.泉州市丰泽区第三实验小学城东校区项目明细表

23.《福建省义务教育校舍建设标准（试行）》（闽教发〔2007〕113号）

24.《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》（丰泽区第三实验小学城东校区建设项目）

25.《泉州市丰泽区第三实验小学城东校区工程设计变更审核会议纪要》（会议纪要〔2019〕5号）

26.《基本建设财务规则》（中华人民共和国财政部令第81号）

27.《抓均衡，增内涵，继续提升办学品位——泉州市丰泽区第三实验小学第二个五年（2016—2020年）发展规划》

28.泉州市丰泽区人民政府办公室关于《印发2019年秋季丰泽区招生工作意见的通知》（泉丰政办综〔2019〕40号）

## （二）确定绩效评价指标遵循的原则

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

第三实验小学城东校区建设经费在绩效评价指标的设计上，除了满足以上基本原则外，还要着重考虑小学基建项目非营利性、隐性社会效益多等特点。

## （三）绩效评价方法的选用

绩效评价方法是指在绩效评价实施过程中为了取得被评价的预算支出项目、单位基础数据和资金使用绩效情况，完成绩效评价任务而采取的各种手段。根据省财政厅有关财政支出绩效评价的有关规定，参照闽财绩〔2013〕7号文中预算绩效评价共性指标体系及《泉州市财政支出绩效评价管理规定》（泉财预〔2016〕407号），结合第三实验小学城东校区建设经费支出实际情况，绩效评价方法采用比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评价法等。

1.比较法。通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.公众评价法（又称为问卷调查法）。通过制定详细周密的问卷，要求被调查者据此进行回答以收集所需要的资料，适用于无法用具体的指标衡量但是又需要了解公众满意度等指标的情况。

## （四）绩效评价的数据来源

泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设经费绩效评价中所需的数据来源于两方面，一方面来源于泉州市丰泽区财政局、丰泽区教育局以及建设单位第三实验小学提供的资料和数据表，包括：项目立项文件、相关主管部门批复文件、项目可行性报告、勘察合同、设计合同、施工合同、监理合同、专项资金使用进度表等。另一方面来源于实地走访以及与相关工作人员进一步座谈交流获取的信息。

## （五）绩效评价工作的开展情况

1.按计划与要求对泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设经费绩效评价工作进行调研方案设计；

2.绩效评价小组成员到泉州市丰泽区第三实验小学城东校区进行实地调研、座谈，查阅项目档案、收集数据、资料等；

3.拟定泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设经费绩效评价指标体系，与丰泽区财政局、教育局、第三实验小学等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

4.根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，绩效评价小组到丰泽区教育局、第三实验小学城东校区与相关部门负责人进行座谈，进一步搜集绩效评价所需的数据、资料；

5.归纳、分析、综合数据与资料，对泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设经费绩效进行分析，完成《泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设经费绩效评价报告》（初稿）；

6.征询泉州市财政局及相关职能部门的意见，对初稿进行修改，完成《泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设经费绩效评价报告》。

# 二、丰泽区第三实验小学城东校区建设经费项目概况

## （一）第三实验小学城东校区建设经费的背景

随着泉州市建设教育强市发展战略的深入实施以及城市化人口流动，城区学龄人口分布和就学需求发生巨变。为解决教育均衡发展，努力满足人民群众从“有学上”向“上好学”转变的迫切需要，泉州市坚持把教育摆在优先发展的战略地位。

泉州市人民政府在“十三五”规划纲要中明确提出“促进基础教育公平，推进义务教育优质均衡发展，优化中小学资源配置，继续实施城区中小学扩容工程”。泉州市“十三五”教育事业发展专项规划（泉政办〔2016〕140号）中也提出“推进城乡教育协调发展，根据新型城镇化、人口生育政策调整新形势，在新区建设、旧城改造和产业集聚区建设中，同步规划、配套建设中小学校，特别在城市新区，应坚持学校布局与城市建设同步。”《泉州市中长期教育改革和发展规划纲要》（2011-2020年）提出“进一步优化中小学资源配置，根据环湾发展的城市布局和人口流动变化趋势，将学校标准化建设与实施中小学校舍安全工程、城区学校扩容和新城区学校建设，以及农村学校建设布局调整有机结合起来，完善中小学布局结构。”

在以上精神的指导下，丰泽区始终坚持“强经济必先强教育，重民生必先重教育”的理念，坚定不移地把教育放在优先发展的位置，举全区之力办好教育，推动教育高位优质均衡发展，取得了显著成效。2018年2月丰泽区被国务院教育督导委员会授予“全国中小学校责任督学挂牌督导创新区”，2018年9月被授予福建省首批“教育强区”，实现丰泽区教育发展进程上的两大历史性跨越。近三年来，丰泽区投入4.25亿元，高起点、高标准，新、改、扩建学校18所，新增校舍面积14.36万平方米，新增优质学位1.1万个，全面完善教育基础设施。

在丰泽区“教育强区”的大背景之下，在“教育优质资源均衡发展”、“名校办分校”的理念指导下，为了解决丰泽区城东片区教育资源紧缺矛盾，满足城市快速发展所带来的新增学龄人口就近接受优质教育的需求，丰泽区财政局下拨财政资金，启动了第三实验小学城东校区建设项目，并纳入全国中小学校舍安全工程。

## （二）第三实验小学城东校区建设项目的基本情况

1.建设经费执行单位的基本情况

丰泽区第三实验小学城东校区建设经费的执行单位是丰泽区第三实验小学。丰泽区第三实验小学创办于2011年9月，现有38个教学班，学生2040人，教师99人，区级及以上骨干教师、学科带头人44人，其中省学科带头人3人，省骨干教师3人。办学至今，第三实验小学秉持“开好局，起好步，创办符合规律学校；抓规范，求精细，促进特色内涵发展”的工作思想，学校的特点主要体现在三个“高”，即设施配套高起点、教学管理高标准、特色办学高品位，获得了首批“省义务教育标准化学校”称号、首批“省级教改示范校”称号。

2.建设项目的基本情况

丰泽区第三实验小学城东校区位于丰泽区城东街道通海社区迎晖路，用地面积为14220.3平方米（约21.3亩）。为满足城东片区居民对优质教育资源的需求，发挥优质学校的示范带动作用，该项目以福建省示范小学的标准进行建设，设置36个教学班，于2019年9月正式投入使用。

该项目的设计单位是博亚（福建）建筑设计有限公司；勘察单位是福建省闽中地质工程勘察公司；监理单位是福建省建诚工程咨询有限公司；施工单位是福建六建集团有限公司。

该项目建设有教学综合楼、办公综合楼、梯形教室（含学术报告厅）、多功能体育馆（内设地下短池游泳馆）。此外，还建设大门、接送广场、200米标准环形塑胶跑道、绿化等附属配套设施。

3.建设项目建设程序和重要的时间节点

丰泽区第三实验小学城东校区建设项目从2015年提交可行性研究报告开始，至2019年3月工程竣工，2019年9月正式招生，历时四年多，具体的建设程序和重要的时间节点见表1所示。

表1           第三实验小学城东校区建设项目建设程序情况表

| 项目 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目选址批复时间 | 2015.5.18 | 选字第350503201510003号 |
| 立项批复时间 | 2015.6.2 | 泉丰发改审〔2015〕25号 |
| 用地规划许可证批复时间 | 2015.6.10 | 地字第350503201520003号 |
| 国有土地使用证批复时间 | 2016.1.18 | 泉国用〔2016〕第200011号 |
| 项目环评批复时间 | 2016.4.15 | 泉丰政环〔2015〕审登3号 |
| 可行性研究报告批复时间 | 2016.6.27 | 泉丰发改审〔2016〕5号 |
| 施工图审查通过时间 | 2016.8.15 | —— |
| 建设工程规划许可证批复时间 | 2016.9.26 | 建字第350503201630026号 |
| 投资概算批复时间 | 2016.11.2 | 泉丰发改审〔2016〕26号 |
| 预算批复时间 | 2016.12.6 | 泉丰财审函〔2016〕78号 |
| 建筑工程施工招标时间 | 2016.12.7 | —— |
| 建筑工程施工中标时间 | 2016.12.21 | 泉建招字〔2016〕154号 |
| 建筑工程施工合同签订时间 | 2017.1.10 | 见建筑工程施工合同 |
| 施工合同工期 | 650日历天 | 见建筑工程施工合同 |
| 施工单位进场时间 | 2017.1.15 | 见建筑工程施工合同 |
| 施工许可证批复时间 | 2017.6.27 | 编号：350503201706270101 |
| 项目竣工时间 | 2019.3 | 福建省房屋建筑工程竣工验收报告 |
| 项目交付时间 | 2019.8 | —— |

## （三）第三实验小学城东校区建设经费下拨及使用情况

第三实验小学城东校区建设项目投资概算见下表2所示，建设经费由丰泽区财政拨付。

表2             第三实验小学城东校区建设项目投资概算

| 时间 | 总投资概算金额（万元） |  | 文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015.6.2 | 13 000 |  | 关于泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设项目建议书的批复（泉丰发改审〔2015〕25号） |
| 2016.11.2 | 12 645.37 | 建设工程费：10 638.9 | 关于泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设项目投资概算的批复（泉丰发改审〔2016〕26号） |
|  |  | 其他费： 1 404.31 |  |
|  |  | 工程预备费： 602.16 |  |

建设经费的支出分为两部分，第一部分是建设工程款，由财政局拨付到教育局的校安专户，再由校安专户拨付给施工单位。工程中标价为8 699.39万元（泉建招字〔2016〕154号），工程款至今已支付八期，共计7 337万元，达到工程总价款的84.34%，符合建筑合同规定，工程款支付情况见表3所示。第二部分是业主方支付的其他费用，包括设计费、监理费、城市配套费、土地赔偿款等，由国库下达指标至学校，其他费用至今已支付696.9878万元。

表3          第三实验小学城东校区建设项目工程款支付情况

| 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- |
| 第一期工程进度款（专户） | 1 100 |
| 第二期工程进度款（专户） | 1 000 |
| 第三期工程进度款（专户） | 1 400 |
| 第四期工程进度款（专户） | 545 |
| 第五期工程进度款（专户） | 900 |
| 第六期工程进度款（专户） | 1 400 |
| 第七期工程进度款（专户） | 750 |
| 第八期工程进度款（专户） | 242 |
| 小计 | 7 337 |

# 三、绩效评价标准与评价指标体系

## （一）第三实验小学城东校区建设经费绩效评价标准说明

基于2013年4月财政部下发的《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、2014年4月财政部、中国资产评估协会共同发布的《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》的框架体系及2016年福建省财政厅《省级财政项目支出绩效自评表》的指标体系，绩效评价小组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，并充分考虑了小学基建项目非营利性、隐性社会效益多等特点，从项目产出、项目效益、满意度等三个维度设计绩效评价指标体系，力求评价指标体系达到可行性、客观性、科学性与简明性的要求。

需要说明的是，由于学校基建项目一般不对社会经济产生直接影响，而是通过人才培养、均衡优质教育资源等提供社会效益，因此城东校区建设经费在进行“项目效益”评价时不单独对经济效益进行评价，而着重于社会效益等指标的评价。

绩效评价小组采用部门主管单位预先制定的目标，同时也参照同类指标的历史数据或国家公布的行业数据制定相应的绩效评价标准。各指标权重在财政部《评价操作指引》与福建省《绩效自评表》基础上、充分征求集美大学地方财政绩效研究中心专家、丰泽区财政局意见进行调整。

## （二）第三实验小学城东校区建设经费绩效评价指标体系

丰泽区第三实验小学城东校区建设经费绩效评价指标体系及评价标准说明具体见下表4，共设置“产出”三级16项指标、“效益”三级9项指标、“满意度”三级2项指标。

表4     泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设经费绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 （50分） | 数量指标 （14分） | 建筑面积 （4分） | 竣工实测教学综合楼建筑面积与建设工程规划许可证一致的得1分，每相差1%扣0.5分，扣完为止。 竣工实测办公综合楼建筑面积与建设工程规划许可证一致的得1分，每相差1%扣0.5分，扣完为止。 竣工实测体艺馆建筑面积与建设工程规划许可证一致的得1分，每相差1%扣0.5分，扣完为止。 竣工实测地下车库、人防设施建筑面积与建设工程规划许可证一致的得1分，每相差1%扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 配套设施 （2分） | 竣工后具有的配套设施和建设项目建议书的批复（泉丰发改〔2015〕25号）一致的得满分，否则酌情扣分。 |
|  |  | 建成班级数（4分） | 建成后最大可容纳班级数量与可行性研究报告一致的得满分，否则酌情扣分。 |
|  |  | 新增学位数（4分） | 建成后最多可新增的学位数与可行性研究报告一致的得满分，否则酌情扣分。 |
|  | 质量指标 （20分） | 安全事故发生次数 （3分） | 施工期间发生重大安全事故，此项不得分；每发生1起一般安全事故，扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 工程验收合格率（4分） | 工程竣工验收合格率为100%、无较大整改意见得满分；工程竣工验收合格率每低5%，扣1分；有较多整改意见的酌情扣分。 |
|  |  | 工程交付使用情况 （3分） | 建成后工程交付及、使用情况良好的得满分，否则酌情扣分。 |
|  |  | 工程环评情况（3分） | 工程动工前上报环境影响登记表，且获得通过批复的得满分；未上报环境影响登记表或未获得批复的不得分。 |
|  |  | 工程质量保修情况 （3分） | 和施工方签订工程质量保修服务合同得2分，未签订合同的不得分；施工方按质按量提供了工程质量保修服务的得1分，未达到服务要求的，酌情扣分。 |
|  |  | 工程设计施工人性化 （2分） | 工程在设计施工中考虑了小学生的使用需求和习惯的得满分，未考虑的，酌情扣分。 |
|  |  | 师生比 （2分） | 师生比教师人数/学生人数 师生比符合国家有关规定的得满分；对比国家规定，每1位教师对应的学生数多1人的，扣1分，扣完为止。 |
|  | 时效指标（10分） | 开工及时性（2分） | 开工时已经取得建筑工程施工许可证得1分；实际开工日期与建筑工程施工合同约定一致得1分，每晚15天扣0.5分。 |
|  |  | 工程的建设周期（4分） | 实际工期与建筑工程施工合同约定的工期基本一致（相差1个月以内）得满分，每延长3个月扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 工程竣工结算及时性 （4分） | 实际工程竣工结算时间与建筑工程施工合同约定的竣工结算时间基本一致（相差1个月以内）得满分，每延长6个月扣1分，扣完为止。 |
|  | 成本指标（6分） | 工程成本节约率（3分） | 成本节约率[(工程概算-实际成本)/工程概算]×100% 工程成本节约率大于0得1分，每高于1%加1分；工程成本节约率小于0不得分。 |
|  |  | 工程设计变更费用率 （3分） | 工程设计变更费用率=工程设计变更费用总额/工程总价款 工程设计费用变更符合建筑工程施工合同规定的审批备案流程得1.5分；该指标变动在±5%之间得1.5分，超过范围酌情扣分。 |
| 效益 （40分） | 社会效益指标 （20分） | 缓解片区内适龄儿童入学难（5分） | 建成后大大缓解了城东片区适龄儿童入学难的问题得满分；一定程度缓解城东片区适龄儿童入学难的问题得3分，其他情况酌情扣分。 |
|  |  | 优质教育资源在城东片区的覆盖 （5分） | 建成后显著提升了城东片区教育资源的质量得满分；否则酌情扣分。 |
|  |  | 提升城东片区的城市品位（5分） | 建成后对提升城东片区的城市品位起到了积极作用得满分；否则酌情扣分。 |
|  |  | 提高周边居民生活便捷性（5分） | 建成后提高了城东片区周边居民生活便捷性得满分；否则酌情扣分。 |
|  | 生态效益指标 （7分） | 校园绿化率（3分） | 校园绿化率=绿化面积/校区总占地面积 绿化率符合国家有关标准的得满分，每低于2%扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 提高土地利用效率 （4分） | 建成后提高了该土地的使用效率的得满分，否则酌情扣分。 |
|  | 可持续影响指标 （13分） | 学位的持续增加数 （4分） | 建成后5年提供学位数量能够持续增加，每年增加270人得满分，每少45人扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 教师的持续增加数 （4分） | 建成后5年教师数量能够持续增加，每年增加14人得满分，每少1人扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 智慧校园的覆盖（5分） | 建成后启动“智慧校园”建设，效果良好得满分，否则酌情扣分。 |
| 满意度 （10分） | 服务对象满意度（10分） | 教职工满意度（5分） | 根据建成投入使用后，教职工满意度大于95%得5分，每低于5%扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 家长满意度（5分） | 根据建成投入使用后，家长满意度大于95%得5分，每低于5%扣1分，扣完为止。 |

# 四、分指标绩效评价

## （一）项目产出

一级指标“产出”下设“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”四个二级指标。

1.数量指标

数量指标分解为“建筑面积”、“配套设施”、“建成班级数”、“新增学位数”四个三级指标。

关于建筑面积。第三实验小学城东校区建设项目《建筑工程规划许可证》（建字第350503201630026号）中规定：计容总面积17036.77平方米，其中教学综合楼10398.52平方米，办公综合楼5469.35平方米，体艺馆1168.9平方米；不计容总面积7981.99平方米，其中地下车库7617.2平方米，附属构筑物156.96平方米、架空公共绿化207.83平方米。根据《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300—2013》规定，总建筑面积10000平方米以上的最大允许误差为1%；允许误差按累计计算，且允许误差面积不得超过500平方米。根据《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》，第三实验小学城东校区建设项目总建筑面积为25018.76平方米，教学楼综合楼、办公综合楼、体艺馆、地下车库、人防设施的建筑面积也分别符合《建筑工程规划许可证》中的要求。根据评分标准， “建筑面积”指标得满分4分。

关于配套设施。《关于泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设项目建议书的批复》（泉丰发改审〔2015〕25号）中提出要“建设一个具有标准环形塑胶跑道的户外运动场及景观绿化等附属配套设施”。2019年11月1日，绩效评价小组到第三实验小学城东校区实地调研，已建成学校大门、围墙、200米标准环形塑胶跑道、人造草坪、大门口“喇叭式”的接送广场、下沉式的接送广场，学校绿化情况良好。根据评分标准，“配套设施”指标得满分2分。

关于建成班级数。“第三实验小学城东校区可行性研究报告”中提出“建成36个教学班级”，根据《关于印发2019年秋季丰泽区招生工作意见的通知》（泉丰政办综〔2019〕40号），第三实验小学城东校区于2019年9月开始招生，2019年秋季招收一年级6个班级，此后每年秋季招收6个班级，直至2024年配备36个标准班。建成后最大可容纳班级数量与可行性研究报告一致。根据评分标准，“建成班级数”指标得满分4分。

关于新增学位数。“第三实验小学城东校区可行性研究报告”中提出“建成36个教学班级，每班人数45人，学生人数1620人”，根据《关于印发2019年秋季丰泽区招生工作意见的通知》（泉丰政办综〔2019〕40号），第三实验小学城东校区于2019年9月开始招生，2019年秋季招收一年级6个班级，此后每年秋季招收6个班级，直至2024年配备36个标准班，每班人数45人，共计新增学位数1620人。建成后新增学位数量与可行性研究报告一致。根据评分标准，“新增学位数”指标得满分4分。

2.质量指标

质量指标分解为“安全事故发生次数”、“工程验收合格率”、“工程交付使用情况”、“工程环评情况”、“工程质量保修情况”、“工程设计施工人性化”、“师生比”七个三级指标。

关于安全事故发生次数。第三实验小学城东校区建设项目非常重视安全生产问题，秉持“安全第一，预防为主”的原则。在可行性报告中提出“施工现场应根据本项目的实际情况，制定本项目部职工伤亡事故控制指标、文明施工的目标和指标，并将目标管理内容按月进行分解，责任到人。”在《建设工程施工合同》中提出“承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。”在监理过程中，监理组始终把安全监理作为工作重点，贯穿于监理工作的全过程。结合工程实际情况，督促施工单位建立安全生产责任制，做好安全生产、文明施工教育，定时组织施工单位进行安全生产检查，对存在的安全隐患，及时发文要求施工单位限期整改。在建设单位、施工单位、监理单位三方的共同努力下，城东校区建设工程施工过程中未发生安全事故。根据评分标准，“安全事故发生次数”指标得满分3分。

关于工程验收合格率。2019年3月，城东校区进行了竣工验收，主要针对地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能等九个分部工程进行了工程质量评定，共核查47项小项，评定等级均为合格，验收合格率达到100%。最终根据《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》，竣工验收结论为“本工程经验收组对现场实物的验收及对资料的审核，该工程能够执行国家工程有关规定，工程质量符合现行工程建设标准、设计文件及施工合同要求，单位工程各分部工程质量合格。质量控制资料符合要求，安全和功能符合要求，观感质量评定好。该单位工程评定等级为合格，同意验收。”根据评分标准，“工程验收合格率”指标得满分4分。

关于工程交付使用情况。2019年3月城东校区竣工验收之后，6月20日启动了秋季招生工作，8月城东校区正式交付使用，9月第一批270名一年级小学生进入城东校区学习。11月1日，绩效评价小组到城东校区实地调研时，教学秩序井然有序，教学综合楼、办公综合楼、体艺馆、塑胶跑道大部分已投入使用，尚未投入使用的部分，主要原因是2019年秋季只招收了一年级的6个班，因此部分教室、教研室、活动室闲置。体艺馆中的游泳馆由于已经进入秋季，也没有使用，保洁人员、门卫均已到岗。根据评分标准，“项目交付使用情况”指标得满分3分。

关于工程环评情况。根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院253号令），2016年4月15日，城东校区建设项目动工前按规定上报了环境影响登记表，并得到了丰泽区环保局的批复（泉丰政环〔2015〕审登3号），该批复中规定了工程施工期应做好的环保要求以及项目建成投入运营后的环保要求。在建设项目建设过程中，施工单位根据环评要求做好各项保障措施，例如围挡、喷雾等，施工过程未接到周边群众投诉。由于城东校区建设项目体量不足5万平方米，项目启动时有审批，完工后不需要验收。根据评分标准，“工程环评情况”指标得满分3分。

关于工程质量保修情况。城东校区建设工程施工合同中，设定了24个月的缺陷责任期，预留了5%的工程款作为质量保证金。合同的附件3是工程质量保修书，明确了工程质量保修范围和内容、工程各部分的质量保修期、质量保修责任、保修费用等。城东校区建设项目竣工之后，也发生了一些小的质量问题，例如，照明小故障、水龙头小故障等，施工单位均及时进行维修，达到工程质量保修书的服务要求。根据评分标准，“工程质量保修”指标得满分3分。

关于工程设计施工人性化。除了根据建筑标准按质按量完成了教学楼、办公楼及其配套设施之外，城东校区在设计施工的细节处中还处处体现了以人为本、以小学生为本的情怀，考虑了这个年纪的孩子爱冲爱跑的特点，教室、走廊、电梯转角尖锐的地方，都有光滑圆润的金属保护套；容易滑倒的地方，都进行了防滑处理；每间教室门口，放置了适合小学生身高和使用习惯的小沙发和书架，供小学生们在课间和课后阅读；大门口是一个喇叭式的接送广场，和机动车道隔离，保证了小学生的安全；下沉式的接送广场，充分考虑了接送和家长停车两方面的需要。根据评分标准，“工程设计施工人性化”指标得满分2分。

关于师生比。根据2014年中编办、教育部、财政部联合颁发的《关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》（中央编办发〔2014〕72号），城市小学的师生比是1：19。截止2019年9月，城东校区专任教师15名，学生270名，师生比为1：18，优于国家有关规定。根据评分标准，“师生比”指标得满分2分。

3.时效指标

时效指标分解为“开工及时性”、“工程的建设周期”、“工程竣工结算及时性”三个三级指标。

关于开工及时性。城东校区建设工程施工合同中，在工期部分规定计划开工日期为2017年1月15日，实际施工中也以该日为开工日期。但开工时尚未取得建筑工程施工许可证，建筑工程施工许可证直至6月27日才取得，由于办理建筑施工许可证需要一定的时间和流程，而2019年9月即将招生，这种情况属于“容缺预审制”的适用范围，因此城东校区建设工程提前进行了桩基工程。根据评分标准，“开工及时性”指标酌情扣1分，得分为1分。

关于工程的建设周期。城东校区建设工程施工合同中规定，计划开工日期为2017年1月15日，竣工日期为2018年10月26日，工期总日历天数为650天。建设工程施工合同也同时规定了特殊情况，例如第7条第5款规定因不可抗力事件（烈度7级以上地震、8级以上台风、日雨量50毫米以上暴雨，市级以上政府公告不允许施工的日期），承包人可以根据政府公告、气象和地震部门提供的资料，经发包方和监理单位共同确认的延长天数计算顺延工期。城东校区建设工程实际开工日期为2017年1月15日，实际竣工日期为2019年3月，比施工合同规定的竣工日期推迟了5个月，工期总日历天数增加了约150天。其中有暴雨、台风、文明城市检查、高考停工等不可抗力事件的原因，但工期签证尚未确认。根据评分标准，“工程的建设周期”指标酌情扣2分，得分为2分。

关于工程竣工结算及时性。城东校区建设工程施工合同中规定，承包人在验收完成后28天内完成竣工结算编制工作；在工程竣工结算后10个工作日内，发包人应将工程结算成果文件送建设工程造价管理部门备案（泉政办〔2007〕232号文）。2019年3月，城东校区建设工程进行了竣工验收，建设单位第三实验小学已经启动工程竣工结算工作，并确定了工程竣工结算的代理人，但截至11月底，尚未进行工程竣工结算。根据评分标准，“工程结算及时性”指标酌情扣2分，得分为2分。

4.成本指标

成本指标分解为“工程成本节约率”、“工程设计变更费用率”两个三级指标。

关于工程成本节约率。由于尚未进行工程竣工结算，因此无法进行工程竣工财务决算，该部分数据指标无法提供。根据评分标准，“工程成本节约率”指标酌情扣3分，得分为0分。

关于工程设计变更费用率。城东校区建设工程施工合同中规定，工程合同价款在500万元以上的投资项目，设计变更单项估算增减在3万元以上的，经建设、设计、监理、施工单位确认后，应将有关资料报丰泽区发改局，由发改局组织财政、监察、审计、建设等部门按程序进行审批。2019年5月17日，丰泽区发改局组织召开丰泽区第三实验小学城东校区工程设计变更审核会，区财政局、住建局等部门有关人员参加，达成一致意见，并形成会议纪要〔2019〕5号。工程设计费用变更符合建筑工程施工合同规定的审批备案流程。工程设计变更费用的金额经估算为90万元，工程设计费用变更率约为1%。根据评分标准，“工程设计变更费用率”指标得满分3分。

## （二）项目效益

一级指标“效益”下设“社会效益指标”、“生态效益指标”、“可持续影响指标”三个二级指标。

1.社会效益指标

社会效益指标分解为“缓解片区内适龄儿童入学难”、“优质教育资源城东片区的覆盖”、“提升城东片区的城市品位”、“提高周边居民生活便捷性”四个三级指标。

关于缓解片区内适龄儿童入学难。城东片区工业发展快，辖区内有浔美工业聚集区，是丰泽区开发较早的地区之一。企业的入驻和房地产的建设，外来人口不断增加，原有的小学已满足不了片区内适龄儿童的就学需求。第三实验小学城东校区位于丰泽区城东街道凤屿社区，学校服务范围为丰泽区城东街道通海社区、凤屿社区，学校服务区域内拟建、在建、建成的住宅小区有水墨兰亭376套，中骏柏景湾1819套，滨海华庭2000套，中骏裕景湾2005套，澜湖郡1000套，共计5个住宅小区，住房7200套。按每套住房入住3.2个人计算，学校服务区域内7200套住房能入住23040人，预计5年内学校服务区域常住人口数将达23040人。按人口1000人配70个学位计算，则需设置约1613个学位。根据小学管理规程和小学基本办学条件标准等有关文件规定，市区小学班生额应以45人为宜，48个班级以内，第三实验小学城东校区班数规模设置为36个教学班，学位数1620个，可以大大缓解城东片区内适龄儿童入学难问题。根据评分标准，“缓解片区内适龄儿童入学难”指标得满分5分。

关于优质教育资源在城东片区的覆盖。第三实验小学城东校区所处的城东片区原本的教育资源较为匮乏，学龄儿童一般就读于乌屿小学、浔江小学。第三实验小学是丰泽区教育局直属的一所公办实验性小学，教学质量较高，获得了首批“省义务教育标准化学校”、“省级教改示范校”等称号。城东校区作为第三实验小学的分校，与总校之间实行统一管理，教师在总校、分校之间也是流动的。因此第三实验小学城东校区的建成，有利于满足因城市快速发展所带来的新增学龄人口就近接受优质教育的需求，优化丰泽区的教育布局，提升优质教育资源的辐射功能。根据评分标准，“优质教育资源在城东片区的覆盖”指标得满分5分。

关于提升城东片区的城市品位。第三实验小学城东校区建成后，除了满足城东片区适龄儿童的入学需求，提升优质教育资源的辐射功能以外，还有利于增加城东片区的文化氛围，与周边的海峡体育中心、泉州市第一医院、中骏世界城、星光耀广场等项目形成集教育、体育、医疗、酒店、商场等优质资源的高度聚合区，极大提升城东片区的城市品味，对提高片区土地价值，加快聚集人气、繁荣业态具有巨大的带动效应。根据评分标准，“提升城东片区的城市品位”指标得满分5分。

关于提高周边居民生活便捷性。随着第三实验小学城东校区的建成，周边各楼盘的入住率明显提高，周边的配套设施越来越齐备了，餐饮、超市、托管机构、教育培训机构纷纷入驻城东片区，大大提高了周边居民生活的便捷性。根据评分标准，“提高周边居民生活便捷性”指标得满分5分。

2.生态效益指标

生态效益指标分解为“校园绿化率”、“提高土地利用效率”两个三级指标。

关于校园绿化率。第三实验小学城东校区在设计时根据规划局的要求，在室外图纸和总平面图纸明确标明绿地的布局和面积，绿化面积是4202.1平方米，城东校区占地14220.3平方米，绿化率为30%，符合国家规定的绿化率要达到30%的规定。根据评分标准，“校园绿化率”指标得满分3分。

关于提高土地利用效率。项目用地原为空地，部分堆积土方，土地利用不充分，对土地资源日益紧张的城市建设区来说，是一种资源的浪费。城东校区建设项目依据城市规划，合理利用容积率，项目的建设与其优势的地理位置和经济环境相匹配，改善了周边环境，延续了城市文脉，将地块这一稀缺资源的空间利用发挥到最大，达到有效利用宝贵土地资源的目的。根据评分标准，“提高土地利用效率”指标得满分4分。

3.可持续影响指标

可持续影响指标分解为“学位的持续增加数”、“教师的持续增加数”、“智慧校园的覆盖”三个三级指标。

关于学位的持续增加数。2019年9月，第三实验小学城东校区开始招生，当年招收一年级6个标准班，每班45名，共计270名。计划每年秋季招收6个标准班，共计270名，2024年9月达到满员，共1620名。根据周边新楼盘的数量测算，预计5年内学校服务区域常住人口数将达23040人。按人口1000人配70个学位计算，则需设置约1613个学位，因此城东校区的生源来源充足，5年内，可以确保年学位持续增加270人左右。根据评分标准，“学位的持续增加数”指标得满分4分。

关于教师的持续增加数。2019年9月，第三实验小学城东校区开始招生，当年新增专任教师15名，包括4位市级骨干教师，2位区级骨干教师。根据接下来5年的招生计划，每年增加6个标准班，需要持续增加专任教师。教师人数要符合师生比的要求，即每年必须在14.2人以上，根据第三实验小学洪副校长介绍，之后的5年每年新增教师数量都会在15人以上。根据评分标准，“教师的持续增加数”指标得满分4分。

关于智慧校园的覆盖。以“智慧教育”引领教育信息化创新发展，全面推进教育信息化、现代化是发展趋势。2017年第三实验小学作为丰泽区第一批智慧校园试点校之一，总投入600多万元进行建设，经过一段时间的努力，学校的信息化建设已具备了较为坚实的基础，渗透到学校教育教学及管理工作的方方面面，实现了校域内网络联通、多媒体扩容、分布式录播、电子班牌、移动录播系统、互动课堂、智能图书馆、ERP办公平台等个性内容的建设。作为第三实验小学的分校，城东校区不需要摸索，可以直接享受优质教育资源的融合、直接享受智慧校园的覆盖，让教师和学生享受无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务管理、方便周到的校园生活。根据评分标准，“智慧校园的覆盖”指标得满分5分。

## （三）满意度

满意度指标从“教职工满意度”、“家长满意度”两方面进行评价。满意度指标采取了发放调查问卷的形式进行，调查问卷内容见附录二、附录三。

关于教职工满意度。绩效评价小组共下发15份教职工满意度的问卷，回收15份，回收率为100%。14位教职工对城东校区建设项目总体情况非常满意，1位教职工对城东校区建设项目总体情况比较满意，满意度为100%。教职工们认为教学楼和配套设施设计合理，不存在安全隐患，出现小的工程质量问题可以得到及时的维修，不存在过度投入、铺张浪费的现象等。参加问卷的教师一致认为该建设项目缓解了周边学龄儿童的入学困难。根据评分标准，“教职工满意度”指标得满分5分。

关于家长满意度。绩效评价小组共下发24份家长满意度的问卷，每个班级4份，回收24份，回收率为100%。22位家长对城东校区建设项目总体情况非常满意，2位家长对城东校区建设项目总体情况基本满意，满意度为100%。家长们认为该建设项目缓解了周边学龄儿童的入学困难，上学路上一般采用电动车或步行方式，花费3-5分钟，个别10分钟，实现了就近入学；认为教学楼和配套设施在设计施工中考虑了小学生的使用习惯和需求，不存在安全隐患等。根据评分标准，“家长满意度”指标得满分5分。

# 五、绩效评价结果综合分析

综上所述，通过对丰泽区第三实验小学城东校区建设经费绩效评价指标体系中的项目产出、项目效益、满意度三类27个指标进行综合评价，产出指标（满分50分）得42分；效益指标（满分40分）得40分；满意度指标（满分10分）得10分，总得分为92分，评价等级为优秀。因此，泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设经费的使用达到了预期目标，资金的使用效率和效果较为令人满意，具体绩效评价评分表见附录一。

# 六、存在的问题

## （一）缺少全过程的预算绩效管理

丰泽区第三实验小学城东校区建设经费由区财政拨付，且数额较大，但立项之后并没有编制建设经费绩效目标表，在建设经费使用过程中也未进行事中绩效监控，没有编制绩效自评表，没有撰写绩效自评报告，缺乏全过程的预算绩效管理。

## （二）建设项目立项时考虑不够周全

第三实验小学城东校区建设项目进行投资概算时，主要考虑了建设工程费和业主方支付的其他费用，并未考虑后续教学配套设备的采购。第三实验小学城东校区于2019年3月竣工后，部分教学设备至今没有配备完整，功能室和图书馆暂时空置。

## （三）建设项目审批时有所疏漏

根据《中华人民共和国水土保持法》第二十五条及《福建省水土保持条例》（2014年）第十九条、二十一条、二十二条的有关规定，第三实验小学城东校区建设项目在开工建设前，应该编制水土保持方案报告表，建设单位应当按照批准的水土保持方案，在主体工程初步设计和施工图设计中同时开展水土保持设计，施工合同应当包含水土保持工程内容。水土保持工程应当与主体工程同时施工、同时验收、同时投入使用，否则主体工程不得竣工验收，生产建设项目不得投产使用。但丰泽区第三实验小学城东校区建设项目，未依法编报水土保持方案报告表，报丰泽区农业农村和水利局审批。

## （四）建设过程中的前瞻性和及时性不足

1.对办理施工许可证的前瞻性不足

第三实验小学城东校区建设项目开工日期为2017年1月15日，建筑工程施工许可证直至6月27日才取得，存在工程在建筑工程施工许可证取得前就已经开工的情况。经过绩效评价小组与建设经费执行单位第三实验小学负责人的沟通，情况较为特殊，城东校区建设项目作为2017年丰泽区的重点建设项目，前期审批流程一直很顺畅，2016年1月18日办理了土地证，2016年9月26日办理了建设工程规划许可证，2016年12月21日完成施工招投标，并于2017年1月提交办理建设工程施工许可证。但因承建商的农民工工资保证金用保函的形式得不到人社局的认可延误了时间，直至2017年6月27日才取得建筑工程施工许可证。但是根据重点项目进度安排，2017年第一季度安排为桩基施工，为确保城东校区项目能顺利推进，2019年9月能顺利开学，第三实验小学向住建局申请建工科、区建设工程质量监督站及建筑安全监督站提前介入管理，并得到区住建局的支持，于2017年1月15日正式开工，施工单位进场进行土方清理。以上情况，属于“容缺预审制”的适用范围，即为缩短社会事业民生工程的项目审批时间，规划部门对社会事业民生工程实行的便利政策，只要主件材料齐全，可先行受理预审办理，允许申办人在以后的环节中补齐容缺材料再核发许可证。

丰泽区第三实验小学城东校区开工时尚未取得建筑工程施工许可证，虽有情可原，但如果增强工作的前瞻性，预留足够的办理施工许可证的时间，该情况应该可以避免。

2.未能及时进行工程竣工结算

城东校区建设工程施工合同中规定，承包人应在验收完成后28天内完成竣工结算编制工作。2019年3月，城东校区建设工程进行了竣工验收，但施工单位福建六建集团有限公司未在规定时间内完成竣工结算编制工作，此项工作拖延至2019年11月。第三实验小学立即组织第三方中介单位介入编制工程结算工作，目前双方正在核对资料中，因此未能按照施工合同规定，在验收完成后的28天内及时进行工程竣工结算。

3.未能及时进行工期签证单确认

城东校区建设工程施工合同中，规定了工期总日历天数为650天。但因不可抗力事件可以延长天数计算顺延工期，建设工程实际工期比施工合同增加了约150天。但截至2019年11月底，允许顺延工期的工期签证单尚未办理，导致工期延期5个月是否合理也无法确认。

## （五）学校没有配备专门的工程技术人员

中小学和高校不同，基建项目并不多，一般不设置基建处，因此第三实验小学没有专门负责基建项目的工程技术人员，对于工程项目管理也知之甚少。面对投资额大、专业性强、施工安全要求高、工期刚性的校区基建项目，第三实验小学和各有关单位在勘察过程、设计过程、施工过程、监理过程以及后续保养维护方面的沟通协调中，存在一些困难。

# 七、对策建议

## （一）建立全过程的预算绩效管理体系

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）以及《泉州市关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（泉委办发〔2019〕42号）的规定，要建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，这是大势所趋。

第三实验小学城东校区建设项目已经竣工，今后在进行此类校区基建项目时，应将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达，在编制绩效目标时，要针对校区建设经费金额大、建设流程专业性强、成本项目复杂、建设工期刚性、公益性等特点，合理设置产出、效益和满意度等绩效指标。在产出指标中，除了数量指标和质量指标外，还要合理的设置成本指标和时效指标。在效益指标中，注重设置社会效益、可持续影响等指标。

除了强化绩效目标设置和管理外，还要做好校区建设经费使用中的事中监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。校区基建项目应按要求编制绩效自评表，撰写绩效自评报告，接受财政部门的监督，如果出现问题及时落实整改。

## （二）建立学校基础设施建设专项资金管理制度

近三来，丰泽区在“教育强区”理念指引下，全面完善教育基础设施，陆续投入财政资金4.25亿元新建、扩建、改建学校18所（包括第三实验小学城东校区建设项目），新增校舍面积14.36万平方米，新增优质学位1.1万个，对学校的零星修缮持续进行中。学校基础设施建设项目涉及的财政资金金额大、建设项目多，但现行的《丰泽区教育专项资金管理暂行规定的通知》（泉丰教〔2016〕58号）的规定较为简单笼统，学校基础设施建设和校舍维修只是专项资金中的一部分，针对校区建设的具体规定只有“建设期间区财政补助资金总额不得超过区财政批准的工程预算”。建议将与学校基础设施建设相关的各级各类文件进行归纳汇总，专门制定学校基础设施建设专项资金管理制度，具体规范学校基础设施建设专项资金的使用范围、专项资金的管理、专项资金的监督管理等方面内容。

## （三）建设项目立项时应具有前瞻性，全面考虑各方面的需求

学校的建设除了基建方面的硬件投入之外，还需要教学设备、功能室、图书馆等软件投入，校区建设经费在立项时可以充分考虑这部分的需求。在建设项目竣工之后，就可以着手采购和调试配套设备，提高工作效率，避免另外立项申请财政资金的繁琐。

## （四）加强建设项目审批流程的监督

校区建设项目审批项目多、流程复杂，容易出现遗漏。一方面教育局应建立建设项目全过程审批流程监督制度，协助建设单位事前明确审批事项清单，熟悉项目审批流程图，在重要时间节点，重要审批项目上适时提醒和监督。另一方面，有关部门也应合理规划审批流程、精简审批事项、缩短审批服务时限，并建立完善的工程建设项目审批管理系统，进行线上审批和线下审批相结合的尝试。2019年6月，泉州市出台了《深化工程建设项目审批制度改革实施方案（试行）》（泉政文〔2019〕25号），对工程建设项目审批制度实施全流程、全覆盖改革，基本实现审批流程、数据平台、审批体系、监管方式四个“统一”，今后对建设项目审批流程的监督将变得更加便捷。

另外，对于已经遗漏的审批环节，应及时整改，第三实验小学城东校区建设项目，已经着手编报水土保持方案报告表，并报丰泽区农业农村和水利局审批。

## （五）充分认识到项目建设过程中的困难，协调好各个环节之间的关系

1.合理规划各环节的时间安排，留好提前量

建筑工程中环节众多，一环扣一环，难度较大，要充分认识到工程建设中可能出现的问题，协调好各个环节之间的关系。例如，在办理建筑工程施工许可证之前，可以提前到“福建省网上办事大厅”中查询建筑工程施工许可证核发的流程和所需要的申报材料，了解受理—审查—决定—制证—发证所需要的时间，按要求准备好申报材料，留好提前量。另外，在工程建设中，由于不可抗力原因造成工程停工，为了不造成工期延误产生索赔，都需要工期签证。因此应及时和气象部门、有关政府部门联系，确认不可抗力发生的天数，及时确认工期签证，以免因此影响工程竣工结算。

2.及时进行工程竣工结算

工程竣工结算是一项专业性强、过程复杂、细致的建筑技术经济工作，是确定施工单位收入和建设单位成本的最终依据，直接关系到建设单位与施工单位的经济利益。一项工程从竣工交付使用起，一年、两年甚至更长时间未能完成竣工结算的现象比比皆是，这已经成了建筑业内既尴尬又常见的“怪现状”。第三实验小学城东校区建设项目在竣工8个月后仍未进行工程竣工结算，超过建设工程施工合同中28天的规定，也并不是只有这个建设项目会出现的现象。

为了解决这个棘手的问题，及时进行工程竣工结算，可以考虑从以下几方面入手：（1）了解竣工结算所需要的资料，即工程竣工图、设计变更通知、工程量签证单等，及时收集整理好竣工资料，仔细审查资料的真实性，对容易出现的问题进行第二次审核，杜绝遗留问题发生。（2）严格执行合同规定的工程计量时限规定，建立项目结算编制限时制度。一是施工单位、监理公司应严格执行合同规定的工程计量时限规定，并且协同政府监管部门在项目建设过程中完成工程计价审核工作，做到项目一竣工，工程结算与计价审核工作也一并完成；二是在提高工程结算审核效率的基础上建立项目结算限时制度，促进项目结算编制效率提高。（3）正确处理好公共关系，为工程结算创造良好外部环境，学校在自身重视竣工结算工作的同时，要成立专门的结算工作小组，以利于各个部门相互调节，解决之间的纠纷，进而达成一致，为工程结算创造良好的外部环境。

## （六）尝试新建校区的代建制

中小学校区建设项目具有单体建筑规模较小，造价较低，投资额控制严格；建筑安全性要求高；项目工期管控严格，竣工交付使用日期与教学工作相互协调；安全文明施工与噪音控制要求严格；社会公众关注度高，监督力度大等特点。但目前开展校区建设的中小学，大多没有配备负责基建项目的工程技术人员，临时负责基建项目的老师由于专业水平的限制，在工作中无法像专业人员那样得心应手。因此可以在丰泽区中小学校区建设项目中，尝试推行代建制，通过专业化管理最终实现控制投资规模、提高投资效益和项目管理水平的目的。目前代建制已经在北京西城区中小学校舍安全工程中进行了试点，取得了一定的成效。

# 八、其他需要说明的事项

1.本绩效评价报告是在项目实施单位提供资料的基础上形成的。

2.本绩效评价报告仅供泉州市丰泽区财政局开展“丰泽区第三实验小学城东校区建设经费”项目绩效重点评价相关工作使用，不作他用。

# 附录一  泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设经费绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出（50分） | 数量指标 （14分） | 建筑面积（4分） | 4 |
|  |  | 配套设施（2分） | 2 |
|  |  | 建成班级数（4分） | 4 |
|  |  | 新增学位数（4分） | 4 |
|  | 质量指标 （20分） | 安全事故发生次数（3分） | 3 |
|  |  | 工程验收合格率（4分） | 4 |
|  |  | 工程交付使用情况（3分） | 3 |
|  |  | 工程环评情况（3分） | 3 |
|  |  | 工程质量保修情况（3分） | 3 |
|  |  | 工程设计施工人性化（2分） | 2 |
|  |  | 师生比（2分） | 2 |
|  | 时效指标 （10分） | 开工及时性（2分） | 1 |
|  |  | 工程的建设周期（4分） | 2 |
|  |  | 工程竣工结算及时性（4分） | 2 |
|  | 成本指标 （6分） | 工程成本节约率（3分） | 0 |
|  |  | 工程设计变更费用率（3分） | 3 |
| 效益（40分） | 社会效益指标 （20分） | 缓解片区内适龄儿童入学难（5分） | 5 |
|  |  | 优质教育资源在城东片区的覆盖（5分） | 5 |
|  |  | 提升城东片区的城市品位（5分） | 5 |
|  |  | 提高周边居民生活便捷性（5分） | 5 |
|  | 生态效益指标 （7分） | 校园绿化率（3分） | 3 |
|  |  | 提高土地利用效率（4分） | 4 |
|  | 可持续影响指标（13分） | 学位的持续增加数（4分） | 4 |
|  |  | 教师的持续增加数（4分） | 4 |
|  |  | 智慧校园的覆盖（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 服务对象满意度（10分） | 教职工满意度（5分） | 5 |
|  |  | 家长满意度（5分） | 5 |
| 合计 |  |  | 92 |
| 评价等级：R优秀（S≥90）□良好（90＞S≥80）□合格（80＞S≥60）□不合格（60＜S） |  |  |  |

# 附录二  泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设项目满意度调查

亲爱的老师：

为了更好地了解第三实验小学城东校区建设项目的情况，特做此调查，感谢您的参与。

1.您对城东校区建设项目总体情况满意吗？（     ）

A.非常满意          B.比较满意         C.一般满意        D.不满意

2.您认为城东校区建设项目教学楼及配套设施的设计合理吗？（     ）

A.非常合理          B.比较合理         C.一般合理        D.不合理

3.您认为城东校区建设项目教学楼及配套设施在使用中是否存在安全隐患？（     ）

A.不存在安全隐患                       B.存在较小的安全隐患

C.存在较大的安全隐患

4.城东校区建设项目是否出现过小的工程质量问题，能否得到及时的维修？（     ）

A.没有出现过小的工程质量问题

B.出现过小的工程质量问题，得到了及时的维修

C.出现过小的工程质量问题，可以得到维修，但不够及时

D.出现过小的工程质量问题，无法得到维修

5.城东校区硬件设施建设是否存在过度投入、铺张浪费的现象？（     ）

A.不存在                               B.存在

6.您认为城东校区建设项目教学楼及配套设施是否有异味，是否造成身体不适？（     ）

A.没有异味，没有造成身体不适           B.有异味，造成身体严重不适

7.您对城东校区建设项目的绿化情况满意吗？（     ）

A.非常满意          B.比较满意         C.一般满意        D.不满意

8.您认为城东校区建设项目是否缓解了周边学龄儿童的入学困难？（     ）

A.大大缓解          B.缓解了           C.没有缓解

9.您认为城东校区建设项目存在什么问题？有什么改进建议？

感谢您参加此次问卷调查，祝您生活愉快！

# 附录三  泉州市丰泽区第三实验小学城东校区建设项目满意度调查

亲爱的家长：

为了更好地了解第三实验小学城东校区建设项目的情况，特做此调查，感谢您的参与。

1.您是否参观过学校？（     ）

A.参观过             B.没有参观过

2.您对城东校区建设项目总体情况满意吗？（     ）

A.非常满意           B.比较满意         C.一般满意       D.不满意

3.您认为城东校区建设项目是否缓解了周边学龄儿童的入学困难？（     ）

A.大大缓解           B.缓解了           C.没有缓解

4.您家孩子上学路上所需要的时间单程约为        分钟，采用交通方式为               。

5.您认为城东校区建设项目教学楼及配套设施在使用中是否存在安全隐患？（     ）

A.不存在安全隐患                        B.存在较小的安全隐患

C.存在较大的安全隐患

6.您认为城东校区建设项目教学楼及配套设施在设计施工中是否考虑了小学生的使用习惯和需求？（     ）

A.非常人性化的考虑了孩子的使用习惯和需求

B.较为人性化的考虑了孩子的使用习惯和需求

C.没有考虑孩子的使用习惯和需求

7.您认为城东校区建设项目教学楼及配套设施是否有异味，是否造成孩子身体不适？（     ）

A.没有异味，没有造成身体不适            B.有异味，造成身体严重不适

8.您对城东校区建设项目的绿化情况满意吗？（     ）

A.非常满意           B.比较满意        C.一般满意        D.不满意

9.您认为城东校区建设项目存在什么问题？有什么改进建议？

感谢您参加此次问卷调查，祝您生活愉快！