2020-2023年丰泽区公共文化服务体系建设专项资金

政策绩效评价报告

编号：泉招咨绩【2023】17-7号

委托单位：泉州市丰泽区财政局

实施单位：泉州市丰泽区文化体育和旅游局

编制单位：泉州市招标咨询中心有限公司

2023年11月

2020-2023年丰泽区公共文化服务体系建设专项资金

政策绩效评价报告

| 编制单位： 法定代表人： 主评人： 主要编制人员： 复核人： | 泉州市招标咨询中心有限公司 林超群（经济师、管理专家） 王梅玲（中级会计师） 范富琳（项目经理） 陈燕敏（注册会计师） 吴文静（项目组成员） 李美美（高级会计师） |
| --- | --- |

目  录

一、政策概况	2

（一）政策制定的背景	2

（二）政策的意义和作用	3

（三）政策内容	3

1.政策扶持范围和内容	3

2.预算编制、批复和执行	5

（四）政策绩效	5

二、政策实施情况	6

（一）资金来源及使用情况	6

（二）实施组织及管理情况	7

1.丰泽区财政局	7

2.丰泽区文化体育和旅游局	7

3.总体目标	7

三、绩效评价工作开展情况	8

（一）绩效评价目的	8

（二）对象和范围	8

（三）评价依据	8

（四）政策评价思路	9

1.政策制定	10

2.政策实施	10

3.政策效益	11

（五）指标体系	11

四、综合评价情况及评价结论	12

（一）综合评价情况及评价结论	12

（二）绩效指标分析	12

1.政策制定	13

2.政策实施	17

3.政策效益	21

五、存在的问题及原因分析	28

（一）政策目标设置不够严谨	28

（二）个别年度预算执行率较差	28

（三）业务管理制度有待完善	28

（四）公共文化服务质量仍需提高	29

六、有关建议	29

（一）预算绩效目标与单位预算编制同步进行、规范设置绩效目标	29

（二）资金安排以零为起点，提高预算资金配置效率，提高项目资金执行率	30

（三）完善制度保障，规范信息公开	30

（四）丰富文化产品供给，提高基层公共文化服务质量	30

七、其他需要说明的问题	31

八、附件	31

# 前 言

为加快推进绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益，泉州市招标咨询中心有限公司地方财政绩效评价所受泉州市丰泽区财政局委托，依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）中共福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）《福建省财政厅关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）等文件的要求，对丰泽区公共文化服务体系建设专项资金政策开展了事后绩效评价。我中心评价小组经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，形成《2020-2023年丰泽区公共文化服务体系建设专项资金政策绩效评价报告》。

报告正文

# 一、政策概况

## （一）政策制定的背景

十四五时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，在新的历史起点上，公共文化服务面临着新的发展形势。经济发展方式的转变、产业结构的调整优化，对公共文化服务培育促进文化消费，拉动内需等方面提出了新的要求；现代科技发展催生新产业新业态新模式不断涌现，为公共文化服务发展提供的动能更加强劲；文化和旅游的融合发展，大众旅游的深入推进，为公共文化服务提供了新的发展契机。

2015年12月24日，福建省委办公厅、省政府办公厅印发了《福建省关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》，对福建省构建现代公共文化服务体系作了全面部署，为加快推进福建省现代公共文化服务体系建设指明了方向；2016年中共泉州市委办公室、泉州市人民政府办公室出台《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（泉委办发﹝2016﹞19号），严格落实《公共文化服务保障法》，结合分析泉州市基本公共文化服务现状和公共文化服务体系建设的重点难点问题，围绕构建现代公共文化服务体系总目标，聚焦公共文化服务共建共享，在县（市、区）先行开展针对性试点基础上，开展创新打造公共文化服务体系建设“共建共享”机制。

为加快泉州市丰泽区构建现代公共文化服务体系，建立健全公共文化服务经费保障机制，泉州市丰泽区财政局和文化体育和旅游局共同设立丰泽区公共文化服务体系建设专项资金。为规范和加强专项资金管理，提高资金使用效益，特制定《泉州市丰泽区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》。

## （二）政策的意义和作用

泉州市丰泽区公共文化服务体系建设专项资金政策的制定，是对《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（泉委办发﹝2016﹞19号）的落实，旨在规范和加强区级公共文化服务体系建设专项资金的使用和管理，发挥资金的引导和激励作用,提高资金的使用效益，促进我区公共文化事业持续健康发展，加快我区构建现代公共文化服务体系。

## （三）政策内容

2020年丰泽区公共文化服务体系建设专项资金补贴依据《泉州市丰泽区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》（泉丰政财〔2020〕28号）开展。

### 1.政策扶持范围和内容

专项资金包括项目补助资金和奖励资金。

（1）项目补助资金

项目补助资金结合公共文化服务规模、主要内容、项目实施周期等特点安排，分为经常性项目和重点项目：

经常性项目包括：

①公共图书馆、文化馆（站）等公共文化设施免费开放项目；

②公共图书馆、文化馆（站）等公共文化设施的公共文化服务项目：用于基本服务条件保障的专项业务经费、设备更新、图书购置等；开展公益性品牌文化活动及培训辅导活动；

③各街道公共文化服务项目：用于图书、功放音箱、乐器、演出服饰、投影仪、照相机、摄像机等文化器材的更新替换；开展的各类文体活动及培训活动；全国文化信息资源共享工程基层服务中心运行维护等；

④社区公共文化服务项目：用于图书、功放音箱、乐器、演出服饰、投影仪、照相机、摄像机等文化器材的更新替换；社区综合性文化服务中心所开展的文体活动和培训活动；全国文化信息资源共享工程村级基层服务点运行维护；

⑤传统节庆文化活动及丰泽特色文化品牌活动项目；

⑥文物保护及非物质文化遗产保护专项。

重点项目包括：

①公共图书馆、文化馆（站）等设施的新（扩）建；

②公益性文化、文物、广播电视、新闻出版等单位设施维修与设备购置；

③按照上级要求开展的其他公共文化服务项目。

（2）奖励资金

奖励资金是指上级根据丰泽区公共文化服务绩效评价结果给予我区的奖励，由区财政局会同区文体旅游局共同安排使用方向及计划，全部用于完善公共文化服务体系、丰富公共文化服务内容、保障人民群众基本文化权益等方面的支出。

### 2.预算编制、批复和执行

专项资金支付严格按照预算管理及国库集中支付制度等有关规定执行，涉及工程招投标和政府采购的，严格按照国家有关法律、法规组织实施。

编制专项资金用款计划，按规定报区级财政部门审批后，据以办理专项资金支付。

专项资金纳入预算管理

区级财政预算草案经区人代会审议通过后，实施基本公共文化服务的文化行政管理部门和单位结合工作实际，按区级财政性经费审批程序办理资金追加手续。

## （四）政策绩效

1.配合市级完成“国家公共文化服务体系示范区”创建（20年街道文化站免费开放补助）；

2.保障丰泽区图书馆顺利开馆，2022年共接待读者18.9万人次，接待读者占丰泽区常住居民人口约26.2%(按照丰泽区常住人口72万人进行计算）；

3.图书馆获得：2020年阅读推广工作“先进单位”荣誉证书、2021年度“新媒体运营”先进单位、2022年度阅读推广优秀个人（金昱忻、谢明璇）【丰泽区图书馆通过充分利用公共文化服务体系建设专项资金，总分馆制联合各分馆、百姓书房举办“读书传递力量·红色经典阅读”暨4.23世界读书日“阅读马拉松”活动、开展“我的入党故事”党员专题访谈录制、21年“书香丰泽”全民阅读月、22年图书馆元旦春节主题系列活动，做好阅读推广】。

# 二、政策实施情况

## （一）资金来源及使用情况

2020年到2023年6月年丰泽区公共文化服务体系建设专项资金实际支出为3624485.5元。具体明细如下：

| 年度 | 总金额（元） | 项目金额（元） | 完成项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2836955.85 | 320000 | 全区街道综合文化站2020年度免费开放专项资金（中央下达地方的任务，当年补助街道5万元，中央补助20%，地方补全剩余80%=4万元，共8个街道，一共320000元） |
|  |  | 200000 | 公共文化服务体系建设专项资金（20万图书馆图书捐赠执行费（发货、仓储、人员服务等支出）） |
|  |  | 8897 | 公共文化服务体系建设专项资金（图书加工费）（尾款部分） |
|  |  | 7238 | “阅读马拉松”之每天阅读一小时阅读推广活动协议 |
|  |  | 14800 | 举办“阅读力量”云论坛暨纪念第25个4·23世界读书日主题活动协议 |
|  |  | 18500 | 泉州市壹心文化传媒有限公司2020年区元宵花灯宣传视频摄制 |
|  |  | 204000 | 丰泽区宝雅广告设计中心2020年区元宵花灯红灯笼 |
|  |  | 1574100 | 24小时街区自助图书馆 |
|  |  | 489420 | 泉州市丰泽区平安电子有限公司2020年区元宵花灯氛围夜景亮化 |
| 2021 | 160357.5 | 285 | 福州21年文化志愿者培训 |
|  |  | 2000 | 图书馆开馆前业务培训培训师资费 |
|  |  | 24720 | “我的入党故事”党员专题访谈录制 |
|  |  | 24780 | “4.23世界读书日”阅读推广服务 |
|  |  | 70152.5 | 泉州市纸间游文化创意发展有限公司图书编目加工费 |
|  |  | 38420 |  |
| 2022 | 20400 | 5400 | 2021福建旅游交易会展位费 |
|  |  | 15000 | 丰泽区“十四五”文旅产业发展规划课题编制 |
|  |  | 219000 | 区影视协拍小程序平台运营后60%款项（平台开始运营后一个月内支付合同总额的60%） |
| 2023 | 387773 | 36500 | 丰泽区影视协拍小程序项目资金（尾款） |
|  |  | 49749 | 影视协拍小程序运营服务合同价首付50% |
|  |  | 247500 | 2022年时尚文化微剧场系列文艺活动服务费 |
|  |  | 15024 | 21年书香丰泽读书分享会活动经费 |
|  |  | 27000 | 22年图书馆元旦春节主题系列活动经费 |
|  |  | 12000 | 非遗进社区主题活动（总三场）活动经费 |
| 合计 |  | 3624485.5 |  |

## （二）实施组织及管理情况

### 1.丰泽区财政局

- 负责对丰泽区文化体育和旅游局提交的项目预算进行审核、批复；对经审核的补贴申请拨付资金；对预算执行情况实时监督检查；组织委托第三方机构对政策实施效果开展绩效评价工作。

### 2.丰泽区文化体育和旅游局

- 根据政策实施内容编制对应预算，上报区财政局（含绩效目标申报表）；按照项目预算批复合法合规使用财政资金；审批相关申请材料；确定公共文化服务体系建设专项资金分配方案；项目具体实施阶段的指导和监督。

### 3.总体目标

- 完善区级公共文化设施，提升基层文化硬件设施；加强文化遗产保护和合理利用，推动非遗项目申报国家、省非遗目录；实施公共文化数字化建设工程，推动区级文化馆、图书馆建设；加强特色公共文化服务，办好元宵节等贴近生活、参与度高的文化活动，打造“文化有约”、“素馨花”等特色品牌，进一步推进丰泽区公共文化服务标准化、均等化。

# 三、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

- 通过评价，总结政策在执行过程中的经验，发现问题并提出相关建议，从政策制定、政策实施和政策效益三方面予以重点考察，进一步强化政策管理，提高财政资金的使用效益，为政策是否延续或调整提供重要参考。

## （二）对象和范围

- 评价对象为2020-2023年丰泽区公共文化服务体系建设专项资金政策，涉及专项资金共362.45万元。

- 评价范围为实施单位围绕政策范围所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取措施以及绩效目标的实现程度和效果等。

## （三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；

- 2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

- 3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 4.《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；

- 5.《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（泉委办发﹝2016﹞19号）；

- 6.《中华人民共和国公共文化服务保障法》；

- 7.《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（闽委办发〔2015〕58号）；

- 8.《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发〈泉州市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案〉的通知》（泉委办发〔2018〕32号）；

- 9.《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市国家公共文化服务体系示范区建设规划的通知》（泉政办〔2019〕3号）；

- 10.《泉州市人民政府办公室关于加快推进现代公共文化服务体系共建共享机制建设的实施意见》（泉政办〔2020〕24号）；

- 11.泉州市丰泽区财政局 泉州市丰泽区文化体育和旅游局关于印发《泉州市丰泽区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》的通知（泉丰政财〔2020〕28号）；

- 12.丰泽区文化体育和旅游局提供的其他资料等等。

## （四）政策评价思路

- 根据《泉州市丰泽区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》（泉丰政财〔2020〕28号），本次政策评价从政策制定、政策实施和政策效益三方面予以重点考察，为政策是否延续或调整提供建议，评价重点关注点如下：

### 1.政策制定

- （1）政策目标是否与上级政策目标一致，是否能够加快推进丰泽区公共文化服务体系建设工作；

- （2）政策制定前期区文化体育和旅游局是否进行了充分的调研，了解丰泽区公共文化服务体系现状和存在的问题等；

- （3）该政策是否与国家、泉州市、丰泽区现有政策内容存在重复；

- （4）政策制定程序是否规范合理，符合相关程序和要求，如进行过调整，关注调整过程的规范性，同时关注调整后的政策与之前的政策是否有效衔接；

- （5）政策内容是否完整，目标群体、政策准入标准、补贴标准与方式、相关责任主体、政策有效期等是否明确。

### 2.政策实施

- （1）区文化体育和旅游局是否建立了完善的业务管理制度、部门协作机制；

- （2）考察资金支出情况、资金使用规范情况，是否存在截留、挪用等情况；

- （3）考察资金申请材料的完整规范情况，审核过程规范情况，监督工作开展实施情况，档案管理情况等；

- （4）考察丰泽区公共文化服务体系建设专项资金政策信息公开情况，是否依据市政府信息公开要求对相关奖补信息进行了公开。

### 3.政策效益

- （1）补贴资金是否准确、及时地拨付至各补贴单位；

- （2）公共文化服务体系建设专项资金补贴发放是否准确、及时有依据；

- （3）政策实施是否有助于公共文化设施完善情况与基层文化硬件设施提升；

- （4）应用政策绩效分析对政策范围及标准进行评价，分析政策范围与丰泽区公共文化服务体系建设现状和所需扶持方向是否匹配。

## （五）指标体系

- 评价组依据《泉州市丰泽区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》（泉丰政财〔2020〕28号）的要求，按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定性和定量相结合的原则，并根据评价思路设计制定了本政策绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系包括一级指标3项、二级指标9项、三级指标23项。指标数据来源于政策相关资料、项目执行流程材料、审批表等。本次绩效评价指标具体内容，包括指标名称、权重、指标解释等，见附件1。

- 绩效评价结果采用综合评分定级的方法，绩效评级分为优、良、合格、不合格。

- 评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；

- 得分在75分（含75分）—90分的，绩效评级为良；

- 得分在60分（含60分）—75分的，绩效评级为合格；

- 得分在60分以下的，绩效评级为不合格。

# 四、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况及评价结论

- 1.评价结论

- 运用由评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研等方式，对丰泽区公共文化服务体系建设专项资金政策进行客观评价，指标总分为100分，最终评分结果为：总得分91.00分，绩效评级属于“优”。最终评分结果如下表所示。各类指标具体评分情况见附件1。

绩效得分汇总

| 一级指标 | 权重 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策制定 | 20.00 | 19.00 | 95.00% |
| 政策实施 | 36.00 | 28.00 | 77.78% |
| 政策效益 | 44.00 | 44.00 | 100.00% |
| 合计 | 100.00 | 91.00 | 91.00% |

## （二）绩效指标分析

评价组从政策制定、政策实施、政策效益三个维度，对丰泽区公共文化服务体系建设专项资金政策进行绩效分析，具体如下：

### 1.政策制定

- 政策制定主要从政策目标导向、政策前期调研、政策要素完整3个方面进行分析，共6个三级指标，权重共计20分，实际得分19分，得分率为95.00%。各指标的实际得分情况详见下表。

- 政策制定类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策目标导向 | 政策设立必要性 | 3 | 3 |
|  | 政策依据充分性 | 3 | 3 |
|  | 政策目标合理性 | 3 | 2 |
| 政策前期调研 | 政策设立规范性 | 4 | 4 |
| 政策要素完整 | 政策内容完备性 | 3 | 3 |
|  | 政策内容规范性 | 4 | 4 |
| 合计 |  | 20 | 19 |

- （1）政策目标导向

- ①政策设立必要性：该项权重分为3分，实际得3分

- 近年来，丰泽区深入贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《中华人民共和国公共图书馆法》，持续加大财政投入，加强优质公共文化产品供给，推进基本公共文化服务标准化、均等化建设，初步形成网络比较健全、结构比较合理、发展比较均衡，运行有效的公共文化服务体系。为进一步加快丰泽区构建现代公共文化服务体系，建立健全公共文化服务经费保障机制，经区政府同意后，设立了丰泽区公共文化服务体系建设专项资金，同时，为规范和加强专项资金管理，提高资金使用效益，特制定《泉州市丰泽区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》。该政策是对中共泉州市委办公室、泉州市人民政府办公室《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（泉委办发﹝2016﹞19号）的落实，与丰泽区公共文化体系建设发展需要相符，实施该政策，有助于促进丰泽区公共文化事业持续健康发展，加快构建现代公共文化服务体系，满足丰泽区发展的需求。

- ②政策依据充分性：该项权重分为3分，实际得3分

- 2019年《泉州市丰泽区人民政府办公室关于印发泉州市丰泽区国家公共文化服务体系示范区建设规划的通知》（泉丰政办综〔2019〕59号）指出：“要加强项目资金保障，安排创建公共文化服务体系示范区专项资金，为完成创建国家公共文化服务体系示范区的各项工作任务提供经费保障。支持文化基础设施建设，加强经常性文化活动和文化服务经费的投入，保障基层公共文化服务运行经费”。

- 丰泽区坚持以人民为中心，立足建设服务型政府，陆续研究出台《关于加快推进现代公共文化服务体系共建共享机制建设的实施意见》（泉丰政办综〔2020〕28号）《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的实施方案》等多份政策性文件，规范和引导社会组织健康发展、推动公共文化服务社会化发展。综上所述，政策依据充分。

- ③政策目标合理性：该项权重分为3分，实际得2分

- 根据泉州市丰泽区文化体育和旅游局填报的绩效目标申报表，政策的总目标为“开展各部门文化活动、保障区级公共文化场馆正常开放以及文旅宣传推介”。总目标较为科学合理，与丰泽区公共文化服务体系建设目标相匹配，符合实际发展需要。但部分指标设置存在一定的不足，例如：质量指标“资金支出完成率”设置不合理，质量指标应当设置与项目建设结果（完工或验收）情况相呼应；社会效益指标“保障公共文化服务、宣传推介文旅品牌≥85%”，指标内容较为合理，但该指标值的评价数据不好获取，不便于量化进行考核。根据评分标准，该指标得66.67%权重分。

- （2）政策前期调研

- ①政策设立规范性：该项权重分为4分，实际得4分

- 泉州市丰泽区文化体育和旅游局根据中共泉州市委办公室、泉州市人民政府办公室《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（泉委办发﹝2016﹞19号）等文件精神，结合丰泽区公共文化服务体系建设发展战略目标，经过广泛调研，每年按照实际要求拟定基本公共文化服务项目资金预算，会同区财政局联合发文出台《泉州市丰泽区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》（泉丰政财〔2020〕28号），确保资金在项目申报、执行和验收时的规范使用。因此，根据评分细则，该指标得100%的权重分。

- （3）政策要素完整

- ①政策内容完备性：该项权重分为3分，实际得3分

- 政策明确有效期为2年，责任主体主要有丰泽区财政局以及实施基本公共文化服务的文化行政管理部门和单位，明确规定了专项资金各自对应的管理职责。

- 中心评价小组对该专项资金政策内容进行了梳理，政策设立依据较为充分，资金来源为包括区本级财政预算安排的资金、上级专项补助资金、其他用于公共文化服务体系创建的资金，目标范围为区文化行政管理部门和所属的文化馆、图书馆等事业单位、各街道和社区等，面向社会大众开展的各项公益性基本公共文化服务，具体包括：完善区级公共文化设施，提升基层文化硬件设施；加强文化遗产保护和合理利用，推动非遗项目申报国家、省非遗目录；实施公共文化数字化建设工程，推动区级文化馆、图书馆建设；加强特色公共文化服务，办好元宵节等贴近生活、参与度高的文化活动，打造“文化有约”、“素馨花”等特色品牌。该政策内容中关于该专项资金的内容明确提出了政策制定的背景、政策制定的主要目标以及政策执行的主体及相关手段，因此，政策要素比较完整。根据评分标准，该指标得100%权重分。

- ②政策内容规范性：该项权重分为4分，实际得分4分

- 政策扶持范围符合丰泽区公共文化服务体系建设需求，覆盖全区社会大众开展的各项公益性基本公共文化服务，与其他政策相互独立，不存在政策交叉重复扶持现象，未发生因政策漏洞、决策失误而导致的重大发展问题、严重工作纰漏或不符合公共文化服务体系建设发展需要的政策导向。根据评分标准，该指标得100%权重分。

### 2.政策实施

- 政策实施从政策资金、政策执行、信息公开3个方面进行评价，共8个三级指标，权重共计36分，实际得分为28分，得分率为77.78%。各指标的实际得分情况详见下表。

- 政策实施类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策资金 | 预算编制合理性 | 4 | 4 |
|  | 预算资金执行率 | 4 | 0 |
|  | 资金使用合规性 | 6 | 6 |
| 政策执行 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  | 部门协作机制健全性 | 4 | 4 |
|  | 申报审核规范性 | 6 | 6 |
|  | 监管执行有效性 | 4 | 4 |
| 信息公开 | 信息公开规范性 | 4 | 0 |
| 合计 |  | 36 | 28 |

- （1）政策资金

- ①预算编制合理性：该项权重分为4分，实际得分4分

- 丰泽区文化体育和旅游局将2020-2023年的公共文化服务体系建设专项资金分别纳入当年度预算管理，在编制下一年度部门预算时，根据事业发展规划和年度工作计划，本着集中财力办大事的原则，按照“零基预算”对专项资金进行归并整合，提出年度专项资金申请及绩效目标，由区财政局进行梳理和审核后编制专项资金预算，最后报区政府备案。通过查阅实施单位提供的预算申请以及相关佐证材料可知，该政策涉及的项目支出预算编制较为规范和完整。根据评分标准，该指标得100%权重分。

- ②预算资金执行率：该项权重分为4分，实际得0分

- 通过收集项目相关资料，发现丰泽区文化体育和旅游局2020年公共文化服务体系建设资金按照相关项目实际情况进行申请支付，实际支出金额为283.70万元，预算执行情况较好；2021年预算为200万元，实际支出金额为16.04万元，执行率为8.02%；2022年预算为100万元，实际支出金额为23.94万元，执行率为23.94%；2023年预算为50万元，2023年截至6月实际支出金额为38.78万元，预算执行情况较为良好。2021年与2022年资金执行率非常低，因此，根据评分标准，该指标得不得分。

- ③资金使用合规性：该项权重分为6分，实际得6分

- 中心评价小组通过查阅文化体育和旅游局涉及该政策的项目相关支出凭证，资金使用符合预算批复规定的用途；资金使用符合相关资金管理办法要求；资金申请、审批、拨付履行了单位规定的完整程序和手续；建立有专项资金发放台账；对资金实行专项管理、分账核算、专款专用；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得100%权重分。

- （2）政策执行

- ①管理制度健全性：该项权重分为4分，实际得4分

- 通过收集丰泽区公共文化服务体系建设专项资金项目的相关资料以及政策依据可知，泉州市丰泽区文化体育和旅游局根据《中华人民共和国预算法》《泉州市丰泽区人民政府关于印发丰泽区财政专项资金管理暂行规定的通知》（泉丰政综〔2018〕144号）和泉州市丰泽区财政局 泉州市丰泽区文化体育和旅游局制定的《泉州市丰泽区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》（泉丰政财〔2020〕28号）等有关制度来规范和加强区级公共文化服务体系建设专项资金的使用和管理，发挥资金的引导和激励作用,提高资金的使用效益。在项目实施过程中，严格执行项目的监督管理机制，对需要进行把关的项目进行相关验收，业务管理制度内容完备齐全。根据评分标准，该指标得100%权重分。

- ②部门协作机制健全性：该项权重分为4分，实际得4分

- 丰泽区文化体育和旅游局、区财政局以及实施基本公共文化服务的文化行政管理部门和单位在政策制定、实施、监督各环节建立部门协调沟通机制，并且在政策实施期间开展了沟通协作，明确各自责任范围，未出现因沟通不当影响政策实施的情况。根据评分标准，该指标得100%权重分。

- ③申报审核规范性：该项权重分为6分，实际得6分

- 根据评价组查阅该政策项目的相关申报材料可知，丰泽区文化体育和旅游局2020年和2021年按要求进行预算编制和报批，执行过程中按相关管理办法规定对专项资金申报项目进行审核，审核结果记录较为完备，结果反馈记录较为完备，最后按照年初预算指标进行专项资金的使用，年底进行报账。2022年开始实行“一事一申请”，按照《泉州市丰泽区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》规定需报区级财政部门审批通过后，才可以使用当年度预算资金。年度执行方式虽有进行调整，但项目申报审核严格按照规范执行。根据评分标准，该指标得100%权重分。

- ④监管执行有效性：该项权重分为4分，实际得4分

- 2020-2023年，区文化体育和旅游局均对于公共文化服务体系建设专项资金实施全过程绩效管理，建立贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系，按照确定的绩效目标对专项资金进行绩效监控和绩效评价，对偏离绩效目标的项目采取措施进行整改；区财政局会同区文化体育和旅游局加强对项目执行情况和专项资金使用情况的监督检查和绩效评价，开始委托第三方机构进行专项检查和绩效评价，因此，该政策项目的监管执行有效。根据评分标准，该指标得100%权重分。

- （2）信息公开

- ①信息公开规范性：该项权重分为4分，实际得分0分

- 政策制定时间为2020年5月11日，根据评价组收集到的项目相关资料和各大平台网站查询结果发现，丰泽区财政局会同区文化体育和旅游局一起制定完《泉州市丰泽区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》后，未在相关的部门平台或信息网站按规定公示政策的相关信息，导致政策的知晓率较低。根据评分标准，该指标不得分。

### 3.政策效益

- 政策效益从产出、效益、满意度3个方面进行评价，共9个三级指标，权重共计44分，实际得分为44分，得分率为100.00%。各指标的实际得分情况详见下表。

- 政策效益类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策产出 | 公共文化服务体系建设资金补贴项目验收率 | 8 | 8 |
|  | 公共文化服务体系建设验收达标率 | 6 | 6 |
|  | 专项资金补贴发放及时率 | 4 | 4 |
|  | 项目补贴标准 | 4 | 4 |
| 政策效益 | 推动创建公共文化服务体系示范区 | 4 | 4 |
|  | 提升基层公共文化服务水平 | 4 | 4 |
|  | 创建多元公共文化服务体系 | 4 | 4 |
|  | 丰富群众的精神文化生活 | 4 | 4 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 6 | 6 |
| 合计 |  | 44 | 44 |

- （1）政策产出

- ①公共文化服务体系建设资金补贴项目验收率：该项权重分为8分，实际得8分

- 2020-2023年泉州市丰泽区公共文化服务体系建设专项资金实际支出事项为下表所示，除32万的建设费用（全区街道综合文化站2020年度免费开放专项资金）和157.41万（24小时街区自助图书馆）项目不需要进行验收外，其余项目均按照要求进行验收，验收率100%。根据评分规则，该项指标得8分。

- 项目验收情况

| 事项 | 涉及金额 | 验收情况 |
| --- | --- | --- |
| 全区街道综合文化站2020年度免费开放专项资金 | 320000 | 不需要进行验收。 原因：该笔为中央下达地方的任务，当年补助街道5万元，中央补助20%，地方补全剩余80%为4万元，作为建设费用，故未进行验收 |
| 公共文化服务体系建设专项资金（20万图书馆图书捐赠执行费（发货、仓储、人员服务等支出） | 200000 | 已完工验收 |
| 公共文化服务体系建设专项资金（图书加工费）（尾款部分） | 8897 | 已完工验收 |
| “阅读马拉松”之每天阅读一小时阅读推广活动协议 | 7238 | 已完工验收 |
| 举办“阅读力量”云论坛暨纪念第25个4·23世界读书日主题活动协议 | 14800 | 已完工验收 |
| 泉州市壹心文化传媒有限公司2020年区元宵花灯宣传视频摄制 | 18500 | 已完工验收 |
| 丰泽区宝雅广告设计中心2020年区元宵花灯红灯笼 | 204000 | 已完工验收 |
| 24小时街区自助图书馆 | 1574100 | 不需要进行验收。 原因：该项目为市级统筹购买服务，文化体育和旅游局付费给市局，非验收主体 |
| 泉州市丰泽区平安电子有限公司2020年区元宵花灯氛围夜景亮化 | 489420 | 已完工验收 |
| 福州21年文化志愿者培训 | 285 | 已完工验收 |
| 图书馆开馆前业务培训培训师资费 | 2000 | 已完工验收 |
| “我的入党故事”党员专题访谈录制 | 24720 | 已完工验收 |
| “4.23世界读书日”阅读推广服务 | 24780 | 已完工验收 |
| 泉州市纸间游文化创意发展有限公司图书编目加工费 | 70152.5 | 已完工验收 |
|  | 38420 |  |
| 2021福建旅游交易会展位费 | 5400 | 已完工验收 |
| 丰泽区“十四五”文旅产业发展规划课题编制 | 15000 | 已完工验收 |
| 丰泽区影视协拍小程序项目资金 | 255500 | 已完工验收 |
| 影视协拍小程序运营服务合同价首付50% | 49749 | 合同进行中。 原因：该笔为项目合同约定预付款，故拨付此笔暂无需验收程序 |
| 2022年时尚文化微剧场系列文艺活动服务费 | 247500 | 合同进行中。 原因：该笔为项目合同约定预付款，故拨付此笔暂无需验收程序 |
| 21年书香丰泽读书分享会活动经费 | 15024 | 已完工验收 |
| 22年图书馆元旦春节主题系列活动经费 | 27000 | 已完工验收 |
| 非遗进社区主题活动（总三场）活动经费 | 12000 | 已完工验收 |

- ②公共文化服务体系建设验收达标率：该项权重分为6分，实际得6分

- 通过查阅区文化体育和旅游局2020-2023年丰泽区公共文化服务体系建设专项资金已验收项目的验收结论可知，已开展验收的项目验收合格率为100%。根据评分标准，该指标得100%权重分。

- ③专项资金补贴发放及时率：该项权重分为4分，实际得4分

- 通过查阅区文化体育和旅游局2020-2023年丰泽区公共文化服务体系建设专项资金涉及的相关材料，如项目签订的合同、相关协议、区委会议纪要、区政府会议纪要、资金支付明细和相关资金凭证可知，2020-2023年实施的项目专项资金严格执行拨付手续，专项资金补贴发放及时率为100%。根据评分标准，该指标得100%权重分。

- ④项目补贴标准：该项权重分为4分，实际得4分

- 2020-2023年丰泽区公共文化服务体系建设专项资金共涉及22个小项，由于《泉州市丰泽区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》（泉丰政财〔2020〕28号）的内容未明确项目资金补助的标准与上限，而是由实施基本公共文化服务的文化行政管理部门和单位在编制下一年度部门预算时纳入年度预算编制，当年度实施项目时经财政及相关单位审核后，再进行实施与支付。通过材料审核，发现丰泽区文化体育和旅游局严格按流程进行补贴，补贴标准经过审核，故认为合规有效。根据评分标准，该指标得100%权重分。

- （2）政策效益

- ①推动创建国家公共文化服务体系示范区：该项权重分为4分，实际得4分

- 为持续深化国家公共文化服务体系示范区创建工作，丰泽区就进一步深化创建工作进行部署，持续完善公共文化设施、丰富公共文化产品，提升文化服务品质，例如配合市级完成街道文化站免费开放项目；做好丰泽区图书馆场馆内部装修，图书、家具采购等工作；保障丰泽区图书馆顺利开馆与运行，2022年共接待读者18.9万人次，接待读者占丰泽区常住居民人口约26.2%；对照创建标准，针对辖区8个街道文化站设施建设、设备配置、人员配备管理服务等方面狠抓整改，在原有基础上均进行扩容和改造提升等等，有效提升公共文化服务效能，扎实推进丰泽区各项创建工作。根据评分标准，该指标得100%权重分。

- ②提升基层公共文化服务水平：该项权重分为4分，实际得4分

- 丰泽区通过举办专业业务培训，成立文化服务志愿总队，依托区文化馆，先后开展公益讲堂近28期，受益听众2000余人次，120余场公益培训班，15期“书香丰泽”全民阅读活动。2019年文化馆流动服务演出共计18场，流动服务展览共计15场。逐步提高基层文化队伍知识化、专业化水平，夯实基层文化服务基础，提升区公共文化服务效能。根据评分标准，该指标得100%权重分。

- ③创建多元公共文化服务体系：该项权重分为4分，实际得4分

- 丰泽区文旅局为满足群众日益增长的文化需求，以区级公共文化设施和十个百姓书房为载体，公益讲堂、公益培训、书香丰泽三大特色内容为支撑，开展丰富多彩的公益文化惠民活动，不断优化持续优化“文化有约”、“素馨花”合唱团等特色品牌，开展大型文化惠民活动，打造群众喜闻乐见、参与最广的特色文化品牌。根据评分标准，该指标得100%权重分。

- ④丰富群众的精神文化生活：该项权重分为4分，实际得4分

- 2020年元宵花灯氛围夜景亮化、元宵花灯宣传视频摄制、元宵花灯红灯笼布置，按要求做好元宵节期间氛围布置工作，并在夜景氛围方面做好提升；丰泽区图书馆通过充分利用公共文化服务体系建设专项资金，总分馆制联合各分馆、百姓书房举办“读书传递力量·红色经典阅读”暨4.23世界读书日“阅读马拉松”活动、开展“我的入党故事”党员专题访谈录制、21年“书香丰泽”全民阅读月、22年图书馆元旦春节主题系列活动，做好阅读推广；开展时尚文化微剧场系列文艺活动；开发影视协拍小程序及运营，为影视服务中心运转提升需要，推动各类公共文化活动常态化开展，不断提升群众的文化获得感。等等。根据评分标准，该指标得100%权重分。

# 五、存在的问题及原因分析

## （一）政策目标设置不够严谨

- 部分指标设置存在一定的不足，例如：质量指标“资金支出完成率”设置不合理，质量指标应当与项目建设结果（完工或验收）情况相呼应；社会效益指标“保障公共文化服务、宣传推介文旅品牌≥85%”，指标内容较为合理，但该指标值的评价数据不好获取，不便于进行量化考核。

## （二）个别年度预算执行率较差

- 丰泽区文化体育和旅游局2020年实际支出金额为283.70万元；2021年预算为200万元，实际支出金额为16.04万元，执行率为8.02%；2022年预算为100万元，实际支出金额为23.94万元，执行率为23.94%；2023年预算为50万元，2023年截至6月实际支出金额为38.78万元，预算执行情况较为良好。2021年与2022年资金执行率非常低。由于丰泽区文化体育和旅游局对2020年的预算情况未提交相关预算材料，故无法对其执行情况进行分析。

## （三）业务管理制度有待完善

- 泉州市丰泽区文化体育和旅游局根据《预算法》《泉州市丰泽区人民政府关于印发丰泽区财政专项资金管理暂行规定的通知》（泉丰政综〔2018〕144号）和泉州市丰泽区财政局 泉州市丰泽区文化体育和旅游局制定的《泉州市丰泽区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》（泉丰政财〔2020〕28号）等有关制度来规范和加强区级公共文化服务体系建设专项资金的使用和管理，发挥资金的引导和激励作用,提高资金的使用效益。但是在项目实施时，没有政策执行过程中、完成后的监督机制，导致部分资金配套项目未进行相关验收，业务管理制度内容存在缺失。政策制定出台后，未在相关的部门平台或信息网站按规定公示政策的相关信息，政策的知晓率较低。

## （四）公共文化服务质量仍需提高

- 通过对政策涉及项目的了解，目前为群众提供什么样的公共文化服务,大部分还是由政府部门安排或上级指定,供给模式上供需矛盾比较突出，可能会导致存在结构性短缺问题,一定程度上造成了文化资源和资金投入的浪费。

# 六、有关建议

## （一）预算绩效目标与单位预算编制同步进行、规范设置绩效目标

- 绩效目标是预算安排的基础、预算审核的重点、预算执行的依据。虽然在填报绩效目标时，没办法做到将专项资金涉及的所有小项全面覆盖，但可以适当进行指标归纳与概括，找出直接反映项目产出和效益的绩效指标，进一步提炼挖掘三级指标，突出最能体现项目产出和效益的关键核心指标，符合项目实际，充分发挥绩效目标的引导约束和控制作用。

## （二）资金安排以零为起点，提高预算资金配置效率，提高项目资金执行率

- 预算执行率是衡量部门预算执行情况的一项重要指标，反映了部门对预算计划的有效掌握和执行能力。在编制当年度专项资金预算时，需要完整提供政策依据、支出内容、资金测算、绩效目标等必要资料，应当完善预算编制机制，强化预算审核，提高项目支出细化率，优化支出结构，突出财政资金保障，深化零基预算改革，健全完善能增能减、有保有压的预算分配机制，合理安排支出预算规模。

## （三）完善制度保障，规范信息公开

- 专项资金项目的成功实施不仅依赖于公共政策的合理性，更依赖于项目在实际运作中的制度约束和保障。应当完善政策执行过程中、完成后的监督机制，健全项目实施业务管理制度，按照制定的业务管理制度监督正在进行中的项目，控制好项目进度；对已完工的项目按照规范程序进行验收，确保项目完工质量。建议区文化体育和旅游局及时将相关政策通过官网或官方公众号进行发布，积极主动做好政策宣贯，提高补贴目标群体对本政策的知晓度，推动区公共文化服务体系建设更快发展。

## （四）丰富文化产品供给，提高基层公共文化服务质量

- 以群众基本文化需求和意愿为导向,把公共文化服务的选择权和评价权交给群众,针对不同群体,除了上级单位要求的硬性指标外，通过充分调研，提供有针对性和时效性的服务,不断提高公共文化产品的吸引力,充分发挥公共资源的社会综合服务效益。

# 七、其他需要说明的问题

- 1.本绩效评价报告是在泉州市丰泽区财政局、泉州市丰泽区文化体育和旅游局提供的关于丰泽区公共文化服务体系建设专项资金政策绩效评价项目的资料及回收的问卷统计数据基础上形成的。

- 2.本绩效评价报告仅供泉州市丰泽区财政局开展2023年财政预算绩效重点评价相关工作使用，不作他用。

# 八、附件

- 附件1 政策绩效评价指标体系表

- 附件2 满意度问卷调查

- 附件3 绩效评价报告编制单位和主评人签章

- 附件4 泉州市招标咨询中心营业执照章

附件1政策绩效评价指标体系表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政策制定 | 政策目标导向 | 政策设立必要性 | 3 | 考察政策设立是否满足丰泽区公共文化服务体系建设发展需要，是否符合丰泽区公共文化服务体系建设需求，用以反映政策设立的必要程度。 | 政策：①与丰泽区经济社会发展需要相符；②有助于丰泽区公共文化服务体系建设，满足丰泽区发展的需求。以上2项各占50%权重分，符合则得对应权重分，不符合则扣除对应权重分。 | 3 |
| 2 |  |  | 政策依据充分性 | 3 | 考察政策是否与国家、区经济领域有关战略规划、法律法规、工作计划、相关政策文件要求相符，是否丰泽区文化体育和旅游局的职能职责相符合，用以反映政策设立与国家、区域的战略发展规划的符合程度。 | ①总体符合中央乡村振兴战略形势；②符合丰泽区公共文化服务体系建设工作的整体需要；③符合丰泽区文化体育和旅游局的职能职责。以上3项各占1/3权重分，符合则得对应权重分，不符合则扣除对应权重分。 | 3 |
| 3 |  |  | 政策目标合理性 | 3 | 考察政策目标设定是否合理、可行，是否与实际发展需求匹配，用以反映政策目标的合理程度。 | 政策：①总目标科学合理，与公共文化服务体系发展目标相匹配，符合实际发展需要；②分解至各年的阶段性子目标科学合理，与各年度实际发展需要相匹配，符合可衡量性、可实现性、相关性和时限性的要求。以上2项各占50%权重分，符合则得对应权重分，不符合则扣除对应权重分。 | 2 |
| 4 |  | 政策前期调研 | 政策设立规范性 | 4 | 考察政策是否按规定程序设立，是否经过充分论证与决策程序，用以反映政策制定程序的规范程度。 | ①决策程序符合国家及各区级政策规定；②实施开展必要的可行性论证或群体决策，相关材料完整、合规。以上2项各占50%权重分，符合则得对应权重分，不符合则扣除对应权重分。 | 4 |
| 5 |  | 政策要素完整 | 政策内容完备性 | 3 | 考察政策各项关键内容是否完备，是否无明显缺漏，内容是否设计周全。 | 政策具有明确的：①目标群体；②政策准入标准；③补贴标准与方式；④相关责任主体；⑤政策有效期。以上①-⑤项各占20%权重分，符合则得对应权重分，不符合则扣除对应权重分。 | 3 |
| 6 |  |  | 政策内容规范性 | 4 | 考察政策内容制定是否与建立健全丰泽区公共文化服务发展规划相适应，是否结合发展形势要求科学调整资助范围、避免与其他新出台其他相关政策形成低效的重复资助，用以反映政策内容的科学性及符合长期发展需求。 | ①政策扶持范围符合公共文化服务发展需求，覆盖公共文化服务体系在丰泽区的发展所需，政策内容可依据客观环境进行适时调整；②与其他政策相互独立，不存在政策交叉重复扶持现象；③未发生因政策漏洞、决策失误而导致的重大发展问题、严重工作纰漏或不符合公共文化服务发展需要的政策导向。①与②占40%权重分，③占20%权重分，符合则得对应权重分，不符合则扣除对应权重分。 | 4 |
| 7 | 政策实施 | 政策资金 | 预算编制合理性 | 4 | 考察政策涉及的项目支出预算编制是否规范、完整，用以反映预算编制的合理程度。 | ①预算编制完整，金额测算有依据；②预算编制依据合理，即公共文化服务体系建设项目补贴标准测算合理，测算依据明确。以上2项各占50%权重分，符合则得对应权重分，不符合则扣除对应权重分。 | 4 |
| 8 |  |  | 预算资金执行率 | 4 | 考察预算资金的执行情况，用以反映政策资金的使用效率。 | 预算执行率为100%，得100%权重分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止；超出预算部分，每提升1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 0 |
| 9 |  |  | 资金使用合规性 | 6 | 考察政策资金是否按要求用于规定用途，资金拨付流程是否符合规范，是否存在截留、挤占、挪用等情况，用以反映政策资金使用的规范程度。 | ①资金使用符合预算批复规定的用途；②资金使用符合相关资金管理办法要求；③资金申请、审批、拨付履行了完整的程序和手续；④建立有专项资金发放台账；⑤对资金实行专项管理、分账核算、专款专用；⑥不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。实地核查每发现一例不符合以上要求，扣20%权重分，扣完为止。 | 6 |
| 10 |  | 政策执行 | 管理制度健全性 | 4 | 考察政策是否建立健全项目管理制度，制度是否能保障政策规范有序实施，用以反映业务管理保障程度。 | ①制定有适用于政策支出范围的项目管理制度；②制度内容明确、完善，能够保障政策规范有序实施。①占50%权重分，②占50%权重分，每有1项不符合扣除20%权重分，扣完为止。 | 4 |
| 11 |  |  | 部门协作机制健全性 | 4 | 考察政策各相关部门（单位）的协作机制是否健全，以保障政策有序实施，用以反映部门协作效率。 | ①政策制定、实施各环节建立部门协调沟通机制；②政策相关部门在政策实施期间开展了沟通协作，明确各自责任范围，未出现因沟通不当影响政策实施的情况。以上2项各占50%权重分，符合则得对应权重分，不符合则扣除对应权重分。 | 4 |
| 12 |  |  | 申报审核规范性 | 6 | 考察政策主管部门对项目申报材料的审核情况，用以反映审核工作落实情况。 | ①政策主管部门按相关管理办法规定对申报项目进行审核；②审核结果往来记录完备；③结果反馈记录完备，按要求应用审核结果。项目审核率为100%的得满分，每发现一例项目未审核扣10%，扣完为止。 | 6 |
| 13 |  |  | 监管执行有效性 | 4 | 考察政策实施过程中是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映监管执行的有效程度。 | 主管部门对专项资金的全流程执行了有效的监督管理，涵盖政策补贴受理、审核、发放全过程，相关风险得到有效控制，实地核查每发现一项监督管理错误，扣10%权重分。 | 4 |
| 14 |  | 信息公开 | 信息公开规范性 | 4 | 考察政策主管部门是否按相关规定公示政策相关信息，公示渠道是否合理，公示信息是否完整，公示时间是否符合规定，用以反映信息公示完成情况。 | 考察政策主管部门是否按相关规定公示政策相关信息，公示渠道是否合理，公示信息是否完整，公示时间是否符合规定，每发现一项不符合扣1分，扣完为止。 | 0 |
| 15 | 政策效果 | 政策产出 | 公共文化服务体系建设资金补贴项目完工率 | 8 | 考察公共文化服务体系建设专项资金补助项目实际执行完成情况。 | 项目完工验收达到100%得满分，否则每少一个项目未完成验收，扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 16 |  |  | 公共文化服务体系建设验收达标率 | 6 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收合格率达到100%得满分，否则每发现一个项目验收不合格扣1分，扣完为止。 | 6 |
| 17 |  |  | 专项资金补贴拨付及时率 | 4 | 考察专项资金补贴到位及时情况。 | 资金拨付及时，未影响项目进度得4分；资金发放不及时但未影响项目进度扣2分，资金拨付不及时影响项目进度扣4分。本项共4分。 | 4 |
| 18 |  |  | 项目补贴标准 | 4 | 考察公共文化服务体系建设补贴的成本控制情况。 | 严格按照专项资金管理办法、过会材料、财政审核进行资金支付，得满分；否则，不得分。 | 4 |
|  |  | 政策效益 | 推动创建公共文化服务体系示范区 | 4 | 考察丰泽区公共文化服务体系建设专项资金补助政策执行对创建公共文化服务体系的推动效果 | 通过调研、查阅资料、调查问卷等，按照显著,较显著,一般进行赋分，显著得4分，较显著得2分，一般得1分。 | 4 |
| 19 |  |  | 提升基层公共文化服务水平 | 4 | 考察公共文化设施免费开放项目带来的社会效益情况。 | 通过调研、查阅资料、调查问卷等，按照显著,较显著,一般进行赋分，显著得4分，较显著得2分，一般得1分。 | 4 |
| 20 |  |  | 创建多元公共文化服务体系 | 4 | 评价覆盖区域文化场所建设情况，提升群众文化多样性的效益情况。 | 通过调研、查阅资料、调查问卷等，按照显著,较显著,一般进行赋分，显著得4分，较显著得2分，一般得1分。 | 4 |
| 21 |  |  | 丰富群众的精神文化生活 | 4 | 评价丰富群众精神文化生活的效益 | 通过调研、查阅资料、调查问卷等，按照显著,较显著,一般进行赋分，显著得4分，较显著得2分，一般得1分。 | 4 |
| 23 |  | 满意度 | 服务对象满意度 | 6 | 考察群众对基本公共文化建设服务满意情况。 | 通过调查问卷进行打分，满意度≧85%，得6分；85%>满意度≧70%，得3分；70%>满意度≧60%，得1分；满意度<60%，不得分。 | 6 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  | 91 |

- 附件2 满意度问卷调查

2020-2023年丰泽区公共文化服务体系建设专项资金项目调查问卷

第1题   您是否了解丰泽区公共文化服务体系建设专项资金相关政策？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 了解 | 15 | 41.67% |
| 部分了解 | 17 | 47.22% |
| 不了解 | 4 | 9.09% |
| 本题有效填写人次 | 36 |  |

第2题   您对丰泽区实行该类政策是否支持？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 支持，丰富和提升了文化活动 | 27 | 75.00% |
| 不支持，活动影响日常生活 | 0 | 0% |
| 不关心 | 9 | 25.00% |
| 本题有效填写人次 | 36 |  |

第3题   您是否获得过公共文化服务体系建设带来的福利？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 获得过 | 28 | 77.78% |
| 获得很少部分 | 8 | 22.22% |
| 没有过 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 36 |  |

第4题   您对丰泽区公共文化服务建设体系满意吗？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 2 | 5.56% |
| 基本满意 | 34 | 94.44% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 36 |  |

第5题   您对以下哪几项比较满意？      [多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 图书馆环境 | 28 | 77.78% |
| 公共节日活动氛围 | 19 | 52.78% |
| 图书质量 | 23 | 63.89% |
| 活动举办频率 | 13 | 36.11% |
| 图书馆服务水平和质量 | 26 | 72.22% |
| 本题有效填写人次 | 36 |  |

- 附件3 绩效评价报告编制单位和主评人签章

项目名称：2020-2023年丰泽区公共文化服务体系建设专

项资金政策

编制单位：

主 评 人：

日    期：              2023年11月

附件4 泉州市招标咨询中心营业执照