
泉丰东办〔2026〕5号
泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处

关于印发东海街道2026年春节期间禁限燃放

烟花爆竹及限燃区域安全管控工作方案的通知
各社区居委会，街道各有关部门：
现将《东海街道2026年春节期间禁限燃放烟花爆竹及限燃区域安全管控工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。
泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处
                           2026年2月5日

东海街道2026年春节期间禁限燃放烟花爆竹及限燃区域安全管控工作方案
为做好2026年春节期间烟花爆竹管理工作，减少大气环境污染，保障公共安全和居民人身、财产安全，根据《泉州市丰泽区人民政府办公室关于印发丰泽区2026年春节期间禁限燃放烟花爆竹工作方案的通知》《泉州市丰泽区安全生产委员会关于印发丰泽区2026年春节期间烟花爆竹限燃区域安全管控方案的通知》，以及贯彻落实《泉州市人民政府关于调整禁止或限制在中心市区及重要场所燃放烟花爆竹的通告》（泉政规〔2023〕5号）（以下简称《通告》）要求，引导广大群众依法、安全、环保、文明燃放烟花爆竹，营造一个平安和谐的节日氛围，现制定工作方案如下：
一、我辖区禁止或限制燃放烟花爆竹范围

禁止范围：丰泽区除丰海路滨海公园（东海大街至滨海街段）外范围。
限制范围：丰海路滨海公园（东海大街至滨海街段，详见附件1）；允许燃放时间为：除夕、正月初一全天，正月初八22时至正月初九10时、正月十五6时至22时；允许燃放烟花爆竹的品种、规格：200响（含200响）以下爆竹及燃放高度不高于3米的低硫无硫环保小型烟花。

二、工作机构

（一）成立以街道党工委副书记、政法委员陈伯钊为组长，街道各有关部门为成员的东海街道2026年春节期间禁限燃放烟花爆竹工作领导小组（附件2）。

（二）领导小组下设办公室，主任由社会治理办公室(应急管理岗)曾华崇兼任；下设限燃区域安全管控专班，主任由社会治理办公室(综合治理岗)魏献昆兼任；下设“禁炮”督导队，队长由社会治理办公室(综合治理岗)车智峰担任；相关工作人员从各职能单位抽调。

（三）各社区成立巡查领导小组（附件3），共同做好辖区内烟花爆竹安全管控工作。

三、时间安排

根据2026年春节、元宵节的时间安排，我辖区禁限燃放烟花爆竹工作具体分三个阶段：

（一）宣传动员阶段（2026年2月5日至2月12日）。各社区要召开专题会议部署“禁炮”工作，细化具体任务到各网格。各社区要通过悬挂“禁炮”标语、发放张贴禁限燃宣传标语、禁燃标识及《禁燃限放烟花爆竹倡议书》等形式对禁燃、限放进行广泛宣传，营造良好氛围；东海派出所要加大查处烟花爆竹违法违规行为宣传力度，主动积极配合社区开展“禁炮”宣传、巡查工作；经济发展办公室（经济发展岗）、社会事务服务中心（教育文体服务岗）、社会事务服务中心(物业管理服务岗)、综合执法队（综合执法协调岗）、社会事务办公室（卫生健康岗）、党建办公室（统战工作岗）等部门要督促禁止燃放区域内沿街门店、市场商超、餐饮酒店、施工工地、医疗机构、宗教场所等单位严格执行禁止燃放规定，通过LED屏幕、微信公众号、视频APP（短视频应用程序）等宣传载体，以字幕标语、通告公告、小视频等形式，提高群众关注度；社会事务服务中心（教育文体服务岗）要配合区教育局督促辖区内中小学、幼儿园做好师生依法、安全、文明燃放烟花爆竹的宣传和教育工作；社会事务服务中心(物业管理服务岗)要指导督促物业服务企业做好物业管理区域内禁止燃放烟花爆竹的宣传和违规燃放烟花爆竹的劝阻、举报工作。

（二）全面攻坚阶段（2月13日至3月4日）。各社区、东海派出所要加大对各自辖区的巡查、检查力度，一经发现非法违规行为要及时劝阻、制止，不配合的上报执法部门依法严厉查处；要认真分析研判，要集中力量对重点地段、重点时段进行巡防布控，特别是滨海浪漫线沿线、烟火广场周边范围要组织力量强化巡查、制止和劝导工作。其中，在除夕至初一、正月初九天公诞、元宵期间为重点整治时段，要分别进行一次集中统一行动，具体时间为：2月16日18时至17日12时；2月24日18时至24时；3月3日18时至24时。社会治理办公室（应急管理岗）、东海派出所、综合执法队（综合执法协调岗）、经济发展办公室（经济发展岗）等部门要按各自职责，组织开展烟花爆竹“打非”专项行动，对非法生产销售储存运输烟花爆竹的行为依法快速处理并报相关部门。
着重加强限燃区域安全管控，统筹安排巡查人员，加强春节期间限燃区域巡逻、教育、劝导等安全防范措施和志愿服务工作；组织东海派出所、综合执法队（综合执法协调岗）等有关部门开展联合检查，组织查处限燃区域内及周边非法经营烟花爆竹等违法行为；在允许燃放时间内安排一部微型消防车在现场附近巡逻，随时做好突发事件的应急救援准备工作，并对限燃区周边草丛进行喷水浇湿。

（三）总结评估阶段（3月5日至3月8日）。各社区、各有关部门要认真总结工作经验，查找存在问题和不足，积极采取措施，落实整改意见，巩固集中整治阶段成果，不断探索建立长效管理机制，确保禁止燃放烟花爆竹工作持续推进、取得实效、形成常态。

四、工作要求

（一）强化组织领导，明确目标任务。当前正值烟花爆竹销售燃放旺季，也是烟花爆竹事故易发期。各部门要充分认识春节烟花爆竹“禁炮”工作的重要性和紧迫性，以坚定的决心、空前的力度、过硬的措施，确保“禁炮”工作取得实效；各社区要认真落实经费保障，务必把禁限燃放烟花爆竹工作纳入到辖区综治工作的重要内容；东海派出所要把禁限燃放烟花爆竹工作纳入业务工作范畴认真抓好落实，确保“禁炮”工作顺利开展。

（二）提升宣传导向，营造浓厚氛围。各社区、各有关部门要加强《通告》及烟花爆竹“打非”的宣传工作，通过电视广播、村组“大喇叭”、流动宣传车等宣传载体，以LED屏幕、字幕标语、通告公告、广播提示、小视频等形式，提高群众关注度，引导和督促广大群众切实遵守禁止销售、燃放烟花爆竹的有关规定。鼓励群众积极举报违规燃放、非法储存、运输、销售烟花爆竹的行为，举报电话：110。广泛公布举报电话，要强化社会监督，营造广大人民群众积极参与“打非”的良好氛围。
（三）加强沟通协调，形成工作合力。“禁炮”工作按照属地管理的原则，各社区对辖区内“禁炮”工作具体负责，各部门全力配合。社会治理办公室（应急管理岗）、街道社会治理办公室(综合治理岗)与东海派出所要密切配合，组织、协调、开展“禁炮”工作，开展日常宣传、巡查和劝导等工作，对辖区内发现的违规销售燃放烟花爆竹行为，要及时进行处置；东海派出所要加大力度依法查处非法销售、储存、燃放烟花爆竹行为，负责侦办非法生产、买卖、储存、运输、邮寄烟花爆竹的刑事、治安案件，组织销毁处置废旧和没收烟花爆竹，要加大春节期间文旅活动现场燃放烟花爆竹行为的监督检查力度，查处违规燃放烟花爆竹行为，对妨害公务或劝阻不听的人员进行严厉处罚；综合执法队（综合执法协调岗）要组织巡查队伍，查处、制止无照流动商贩和违反规定随意摆摊设点销售烟花爆竹的行为，全力配合各部门及各社区做好“禁炮”宣传工作；社会治理办公室（应急管理岗）、经济发展办公室（经济发展岗）、综合执法队（综合执法协调岗）等部门要按职责加大对非法销售、运输烟花爆竹的店铺、路面等的检查力度，发现制售及运输烟花爆竹行为要及时查处，根据城市空气质量情况启动应急响应。各社区、各有关部门要齐心协力，切实形成无缝隙执法，确保禁限燃烟花爆竹工作取得明显成效。

（四）严格信息报送，落实督导问效。各社区、各有关部门要指定一名工作人员收集、报送“禁炮”各类信息，确保不出现迟报、漏报、瞒报、误报、虚报等现象，保障“禁炮”工作信息渠道畅通。“禁炮”督导队要适时组织开展“禁炮”统一行动，并对行动开展不力的社区通报。各社区、各有关部门请于2月12日将“禁炮”工作筹备、组织、开展情况报送社会治理办公室(应急管理岗)，3月8日前报送工作总结.

联系人：小许，电话：28282356，邮箱：2260139948@qq.com。
附件：1.丰泽区限制燃放烟花爆竹范围示意图

      2.东海街道2026年春节期间禁限燃放烟花爆竹工作领导小组

          3.东海街道各社区2026年春节期间禁限燃放烟花爆竹工作领导小组

[image: image1.jpg]FEXIRH SRR I T EEREE




附件1
附件2

东海街道2026年春节期间禁限燃放烟花爆竹

工作领导小组

组  长： 陈伯钊  街道党工委副书记、政法委员
副组长： 刘文铮  东海派出所所长

             林冰心  街道办事处副主任                       
         苏  毅  街道综合执法队队长
成  员:  曾华崇  街道社会治理办公室主任
         张雅芸  街道经济发展办公室主任
         魏献昆  街道社会事务服务中心副主任
赖美玲  街道社会事务服务中心副主任

         齐秋红  街道党群服务中心卫生健康服务岗负责人

黄剑强  街道社会事务服务中心物管岗负责人

黄力新  街道综合执法队综合执法协调岗负责人

柯清汉  后厝社区党支部书记

车永辉  北星社区党委书记、居委会主任

陈嘉川  后埔社区党支部书记、居委会主任

杨美蓉  东梅社区党支部书记、居委会主任

黄育枝  金崎社区党支部书记、居委会主任

黄向东  蟳浦社区党支部书记、居委会主任

林加悦  滨城社区党支部书记

吴继泽  滨海社区党支部书记

陈君龙  翡翠社区党支部书记、居委会主任 
领导小组下设办公室，主任由社会治理办公室(应急管理岗)曾华崇兼任；下设限燃区域安全管控专班，主任由社会治理办公室(综合治理岗)魏献昆兼任；下设“禁炮”督导队，队长由社会治理办公室(综合治理岗)车智峰担任；相关工作人员从东海派出所、社会治理办公室(综合治理岗)、经济发展办公室（经济发展岗）、综合执法队（综合执法协调岗）抽调。
附件3
东海街道各社区2026年春节期间

禁限燃放烟花爆竹工作领导小组

	序号
	单位
	领导小组职务
	姓名
	社区职务/身份
	备注

	1


	后厝社区
	组长
	柯清汉
	社区书记
	

	
	
	副组长
	苏四足
	社区副书记
	

	2
	北星社区
	组长
	车永辉
	社区书记
	

	
	
	副组长
	尤青山
	党委委员、安监员
	

	3
	东梅社区
	组长
	杨美蓉
	社区书记
	

	
	
	副组长
	杨电子
	支委、安监员
	

	4
	后埔社区
	组长
	陈嘉川
	社区书记
	

	
	
	副组长
	陈家宣
	居委、安监员
	

	5
	金崎社区
	组长
	黄育枝
	社区书记
	

	
	
	副组长
	陈艺萍
	居委、安监员
	

	6
	蟳埔社区
	组长
	黄向东
	社区书记
	

	
	
	副组长
	黄荣聪
	社区委员、安监员
	

	7
	滨城社区
	组长
	林加悦
	社区书记
	

	
	
	副组长
	杨育龙
	社区工作者、安监员
	

	8
	滨海社区
	组长
	吴继泽
	社区书记
	

	
	
	副组长
	黄天财
	纪检委员、安监员
	

	9
	翡翠社区
	组长
	陈君龙
	社区书记
	

	
	
	副组长
	车昆生
	居委、安监员
	


（此件主动公开）

	泉州市丰泽区东海街道党政综合办公室       2026年2月5日印发


— 10 —



